Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 621,3 | 621,3 | 151,7 | 621,3 | 469,6 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие1.1: организация уличного освещения. | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 589,2 | 589,2 | 149,1 | 589,2 | 440,1 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие1.2: техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 32,1 | 32,1 | 2,6 | 32,1 | 29,5 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 5,3 | 5,3 | 34,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие2.1: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 40,0 | 40,0 | 5,3 | 5,3 | 34,7 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 481,2 | 481,2 | 241,7 | 241,7 | 239,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие3.1: «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 481,2 | 481,2 | 241,7 | 241,7 | 239,5 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ заключение 2 договоров | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1142,5 | 1142,5 | 398,7 | 398,7 | 743,8 тыс. руб. |

Глава Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова