Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

03.06.2013	                           №39                                          	х.Молаканский

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со ст. ст. 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения Красносулинского района от 10.09.2007 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Долотинское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, на основании на  основании ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»; -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Долотинского сельского поселения Красносу-линского района и составления проекта бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов, главным распорядителям средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. . Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                         Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского сельского

поселения Красносулинского района

от 03.06.2013 № 39

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Долотинского сельского поселения

Красносулинского района и составления проекта бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Долотинского сельского поселения Красносулинского района по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения и оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ отчетов о реализации в 2012 году муниципальных долгосрочных целевых программ | до 01.04.2013 | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики - координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |
| 2. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом мероприятий областных долгосрочных и ведомственных целевых программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 01.05.2013 | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики- координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |
| 3. | - Разработка и представление в отдел социально-экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского рай-она прогноза социально-экономического развития Долотинско-го сельского поселения Красносулинского района на 2014-2016 годы в соответствии с формами, доведенным: отделом социаль-но-экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского районав Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района - раздел «Промышленное производство» - раздел «Финансовые показатели» - в сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района - раздел «Потребительский рынок» - раздел «Малое предпринимательство» - раздел «Инвестиции» - в отдел сельского хозяйства Администрации Красносулинского района - раздел «АПК» - В отдел социальной политики Администрации Красносулинского района - раздел «Труд» | до 10.06.2013 уточненные до 10.07.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации поселения соответствующего правового акта в случае принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной или ведомственной целевой программы со сроком ее реализации начиная с 2014, 2015, 2016 годов | до 15.08.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Формирование планового реестра расходных обязательств Долотинского сельского поселения Красносулинского района | до 01.06.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Долотинского сельского поселенияКрасносулинского района: |  |  |
| 6.1. | Планового реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения | до 25.05.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 6.2. | Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: -земельному налогу; -налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет поселения на 2014 – 2016 годы | до 01.07.2013 | руководитель Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по РО (по согласованию) |
| 6.3. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по поселению на 2014-2016 годы | до 01.08.2013 | Специалист по имущественным и земельным отношениям |
| 6.4. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 6.5. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2014-2016 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета поселения, согласованной с Главой поселения | до 01.08.2013 | Специалист по кадровой и архивной работе |
| 7. | Внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом прогноза социально-экономического развития Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2014-2016 годы | до 01.09.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Формирование и представление Главе Долотинского сельского поселения Красносулинского района параметров бюджета поселения на 2014 - 2016 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 - 2015 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год | до 15.09.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2016 год | до 20.09.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Долотинского сельского поселения Красносулинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2014-2016 годы» | до 15.10.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Долотинского сельского поселения Красносулинского района распределения расходов бюджета района по классификации расходов бюджета по формам, установленным постановлением Администрации Долотинского сельского поселения Красносулинского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 01.10.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения Красносулинского района «О бюджете Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 01.11.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Подготовка и внесение на рассмотрение Главе поселения |  |  |
| 13.1 | предварительных итогов социально-экономического развития Долотинского сельского поселения Красносулинского района за истекший период 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2013 год | до 01.11.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 14. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения и представление в сектор экономики и финансов Администрации Долотинского сельского поселения Красносулинского района | до 01.01.2014 | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 15. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Долотинского сельского поселения Красносулинского района | до 15.01.2014 | Сектор экономики и финансов |