Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 545,0 | 545,0 | 281,3 | 263,7 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации уличного освещения | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 492,0 | 492,0 | 278,7 | 213,3 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 53,0 | 53,0 | 2,6 | 50,4 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 30.06.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 55,0 | 55,0 | 50,7 | 4,3 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды на территории поселения. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 55,0 | 55,0 | 50,7 | 4,3 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 30.06.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 414,0 | 414,0 | 106,3 | 307,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Произведена уплата взносов на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 414,0 | 414,0 | 106,3 | 307,7 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3 | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ | Х | 30.06.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 1014,0 | 1014,0 | 438,3 | 575,7 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 113.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 1014,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 438,3 тыс. рублей или 43,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Жилищно- коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 27.12.2019 № 97 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 545,0 тыс. рублей. За 1е полугодие  2020 года фактические расходы составили 281,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2020 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Организация уличного освещения» и 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 55,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 50,7 тыс. рублей или 92,2 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основные мероприятие (2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 414,0 тыс. рублей.. Фактические расходы составили 106,3 тыс. руб., или 25,6%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2020 году основное мероприятие 3.1 («Обеспечение ремонта и обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1-е полугодие 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова