Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведено повышение квалификации специалиста | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 тыс. руб. по мероприятия запланированы на год |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Долотинском сельском поселении | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 28,6 | 28,6 | 17,0 | 11,6 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 13,0 | 13,0 | 9,2 | 3,8 тыс. руб. по факту оказанных услуг |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению доступа населения к информации о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, размещены в полном объеме | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 15,6 | 15,6 | 7,8 | 7,8 тыс. руб. оплата производится ежемесячно |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Опубликование нормативных правовых актов Долотинского сельского поселения и иных документов в средствах массовой информации | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 40,6 | 40,6 | 17,0 | 23,6 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    О.В. Борисова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 110.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 40,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 17,0 тыс. рублей или 41,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.02.2022 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 01 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 28,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,0 тыс. рублей или 59,4 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (2.1 « Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ» и 2.2 « Мероприятия по обеспечению доступа населения к информации о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                               О.В. Борисова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова