РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2022 № 21

х.Молаканский

О внесении изменений в приложение к Распоряжению от 01.02.2022 № 16 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 25.02.2022 № 27 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 №7/1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 10.09.2018 № 73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»-

- 1. Внести в приложение к Распоряжению Администрации Долотинского сельского поселения от 01.02.2022 № 16  «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                           О.В. Борисова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 28.02.2022 № 21

План

реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения " Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство " на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации уличного освещения | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения | 31.12.2022 | 550,0 | - | - | - | 550,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | повышение уровня технического состояния линий уличного освещения | 31.12.2022 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1 | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | оплата за освещение улиц Долотинского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2022 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | работы по благоустройству территории поселения | 31.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | 435,6 | - | 12,6 | 26,0 | 397,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | повышение удовлетворенности населения Долотинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 31.12.2022 | 435,6 | - | 12,6 | 26,0 | 397,0 | - |
| 10 | Контрольное событие программы 3.1. | Специалист 1 категории Гурьянова Н.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | работы по благоустройству территории поселения | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | X | X | 1235,6 | - | 12,6 | 26,0 | 1197,0 | - |