РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2023 № 24

х.Молаканский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                           О.В. Борисова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 30.03.2023 № 24

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2021 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 113 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники, территория поселения;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» выполнено в полном объеме. Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц.

Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» выполнено в полном объеме. Приобретены новые счетчики.

По подпрограмме 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения.

Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения. Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности.

По подпрограмме 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;  Организован подвоз песка к местам захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

В рамках подпрограммы 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1  «Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме. Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, которое способствовало реализации всех мероприятий программы.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год за счет средств бюджета поселения составил 1378,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2021 №21 «О бюджете Долотинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1378,8тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 1378,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1352,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 26,7.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – 31%, 31%.

Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг» - 100%, 100%.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» - 100%, 100%.

Показатель 2.1 «Озеленение» - 0,1, 0,1.

Показатель 2.2 «Кол-во вывезенного мусора и грунта» - 600, 600.

Показатель 2.3 «Кол-во отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные» - 30, 0,

Показатель 2.4 «Содержание памятников и обелисков» - 1,1.

Показатель 3.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения» – 100%, 100%.

Показатель 3.2 «Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания» - 3,3.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1352,1 тыс. рублей / 1378,8 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 26,7 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | х | х | х |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | Приобретены новые счетчики | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  | Своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | х | х | х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения. Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | Выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; Организован подвоз песка к местам захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| 8 | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | х | х | х |  |  | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности проживания | Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 1378,8 | 1378,8 | 1352,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 1,1 |
|  | бюджет района | 25,5 | 25,5 | 17,5 |
|  | бюджет поселения | 1347,3 | 1347,3 | 1333,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Всего | 660,0 | 660,0 | 652,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 660,0 | 660,0 | 652,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» | Всего | 570,0 | 570,0 | 562,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 570,0 | 570,0 | 562,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Всего | 90,0 | 90,0 | 89,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 89,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Всего | 269,0 | 269,0 | 267,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 269,0 | 269,0 | 267,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Всего | 269,0 | 269,0 | 267,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 269,0 | 269,0 | 267,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Всего | 449,9 | 449,9 | 432,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 1,1 |
|  | бюджет района | 25,5 | 25,5 | 17,5 |
|  | бюджет поселения | 418,4 | 418,4 | 413,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйсва» | Всего | 449,9 | 449,9 | 432,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 1,1 |
|  | бюджет района | 25,5 | 25,5 | 17,5 |
|  | бюджет поселения | 418,4 | 418,4 | 413,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 29 | 31 | 31 | - |
| 3 | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1. Озеленение | 1000кв.м | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - |
| 8 | Показатель 2.2. Кол-во вывезенного мусора и грунта | Куб.м | - | 600 | 100 | - |
| 9 | Показатель 2.3. Кол-во отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | Штук | 0 | 30 | 0 | - |
| 10 | Показатель 2.4. Содержание памятников и обелисков | Штук | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 3.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процент | - | 100 | 100 | - |
| 13 | Показатель 3.2. Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | - | 3 | 3 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 мес. 2022г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 660,0 | 660,0 | 652,3 | 7,7 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации уличного освещения | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 570,0 | 570,0 | 562,7 | 7,3 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,0 | 90,0 | 89,6 | 0,64 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 269,0 | 269,0 | 267,7 | 1,3 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 269,0 | 269,0 | 267,7 | 1,3 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 449,9 | 449,9 | 432,1 | 17,8 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 449,9 | 449,9 | 432,1 | 17,8 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3 | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 1378,8 | 1378,8 | 1352,1 | 26,7 тыс. руб. |