РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.06.2023 № 31

х.Молаканский

О внесении изменений в приложение к Распоряжению от 30.12.2022 № 92 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Муниципальная политика»  на 2023 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 30.06.2081 № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2022 № 63 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 №7/1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 10.09.2018 № 73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»-

- 1. Внести в приложение к Распоряжению Администрации Долотинского сельского поселения от 30.12.2022 № 92 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Муниципальная политика»  на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                     О.В. Борисова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 30.06.2023 № 81

План

реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения "Муниципальная политика" на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | X | X | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Долотинском сельском поселении | 31.12.2023 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| 3 | Контрольное событие Программы 1.1. | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Повышение квалификации муниципальных служащих | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | X | X | 28,1 | - | - | - | 28,1 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 31.12.2023 | 28,1 | - | - | - | 28,1 | - |
| 6 | Подпрограмма 3 Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Долотинского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | X | X | 68,2 | - | - | - | 68,2 | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Своевременная выплата государственной пенсии | 31.12.2023 | 68,2 | - | - | - | 68,2 | - |
| 8 | Контрольное событие Программы 2.1. | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Опубликование нормативных правовых актов Долотинского сельского поселения и иных документов в средствах массовой информации | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | 106,3 | - | - | - | 106,3 | - |