РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2024 №38

х.Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                          О.В. Борисова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 30.03.2024  № 39

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 115 (далее – муниципальная программа), подготавливались документы для переселения граждан в 2023 году.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета поселения составил 1527,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2023 №63 «О бюджете Долотинского сельского поселения на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1527,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета района – 1527,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1527,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,2 тыс. рублей, из них:

0,2 тыс. рублей – по факту предоставленных документов по оценке выкупаемого жилищного фонда.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» – 80,2%, 80,2%.

Показатель 2 «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году» - 110,6%, 110,6%.

Показатель 3 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - 3,13%, 3,13%.

Показатель 1.1 «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - 20, 20.

Показатель 1.2 «Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым» - 20, 20.

Показатель 1.3 «Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым» - 0, 0.

Показатель 1.4 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - 20, 20,

Показатель 1.5 «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - 0,0.

Показатель 2.1 «Качество управления муниципальной программой» – 95, 95.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1527,8 тыс. рублей / 1527,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0=0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

- Долотинского сельского поселения»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Борисова О.В.) | х | х | х |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения О.В. Борисова) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения О.В. Борисова) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2022 | Произвести разработку проектно - сметной документации для сноса аварийного жилья | Разработана проектно – сметная документация для сноса аварийного жилья | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения О.В. Борисова) | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  | Подготовлены документы для переселения населения в 2023 году; Разработана проектно – сметная документация для сноса аварийного жилья | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение муниципальной программы» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения о.В. Борисова) | х | х | х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения О.В. Борисова) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнить иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | Выполнены иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

- Долотинского сельского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» | Всего | 1527,8 | 1527,8 | 1527,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1067,5 | 1067,5 | 1067,4 |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет поселения | 160,3 | 160,3 | 160,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | Всего | 1527,8 | 1527,8 | 1527,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1067,5 | 1067,5 | 1067,4 |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет поселения | 160,3 | 160,3 | 160,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Всего | 1527,8 | 1527,8 | 1527,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1067,5 | 1067,5 | 1067,4 |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет поселения | 160,3 | 160,3 | 160,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение муниципальной программы» | Всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Долотинского сельского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | проценты | 100 | 80,2 | 80,2 | - |
| 3 | Показатель 2. Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | проценты | 106,9 | 110,6 | 110,6 | - |
| 3 | Показатель 3. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | проценты | 2,92 | 3,13 | 3,13 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 44,3 | 20 | 20 | - |
| 7 | Показатель 1.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв.м | 64,3 | 20 | 20 | - |
| 8 | Показатель 1.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв.м | - | 20 | 20 | - |
| 9 | Показатель 1.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Семей | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Показатель 1.5. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 51,026 | 20 | 20 | - |
| 11 | Подпрограмма 2 «Обеспечение муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 2.1. Качество управления муниципальной программой | процент | 95 | 95 | 95 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 1527,8 | 1527,8 | 1527,6 | 0,2 |
|  | Основное мероприятие: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, решение жилищной проблемы граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,6 | 0,2 |
|  | Контрольное событие программы | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Переселение 9 семей из аварийного жилья, Подготовка проектно-сметной документации для сноса домов, признанных аварийными | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие: Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведение оценки стоимости жилых помещений признанных ветхими | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1527,8 | 1527,8 | 1527,6 | 0,2 |