Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Долотинского сельского поселения» отчетный период 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 50753,6 | 50753,6 | 13738,0 | 37015,6 |
|  | Основное мероприятие: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, решение жилищной проблемы граждан | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 50753,4 | 50753,6 | 13738,0 | 37015,6 оплата произведена по фактической оценке за изымаемое имущество подлежащее сносу и реконструкции |
|  | Контрольное событие программы | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | переселение граждан, заключены договора на выкуп аварийного жилья | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие: Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения; | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведение оценки стоимости жилых помещений признанных ветхими | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 50753,6 | 50753,6 | 13738,0 | 37015,6 |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    О.В. Борисова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Долотинского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 115.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 50753,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 47231,9,0 тыс.рублей, из местного бюджета – 3521,7 тыс. рублей., исполнено 13738,0 тыс. рублей или 27,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – « Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/2 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 29.12.2023 № 75 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 50753,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 47231,9 тыс.рублей, из местного бюджета – 3521,7 тыс. рублей, исполнено 13738,0 тыс. рублей или 27,0%.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Доллотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, срок исполнения мероприятий не наступил, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                              О.В. Борисова

Исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова