Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальными финансами» отчетный период 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Долотинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Проведено 5 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, на которых была рассмотрена задолженность в объеме 20,2 тыс.руб, в результате было погашено 13,0 тыс.руб. Проведена работа с работниками Администрации, СДК о недопущении возникновения задолженности по уплате налоговых сборов | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Долотинского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Срок исполнения мероприятия не наступил | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Долотинского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2024 году 63743,4 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) |  | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Х | Х | Х | 7605,5 | 7605,5 | 4099,9 | 3505,6 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 3 решения Собрания Депутатов Долотинского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов; разработано 9 нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год, который утвержден решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения № 114 от 31.05.2024г. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 7605,5 | 7605,5 | 4099,9 | 3505,6 тыс. руб. мероприятия запланированы на год |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Фактическое исполнение расходов составило 20845,9 тыс. руб. или 43,3%, при плане 64495,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность отсутствует. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Запланировано проведение 1 проверки МБУК «Долотинский СДК» по вопросу контроля за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципального задания | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Планирование и исполнение бюджета поселения осуществлялось в единой автоматизированной системе управления общественными финансами Ростовской области (АЦК- планирование, АЦК – финансы) | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Срок исполнения не наступил | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| . | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Муниципальный долг отсутствует | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Долотинского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.1. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Долотинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Срок исполнения мероприятия не наступил | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 4. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Долотинского сельского поселения | Х | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова.) | Х | Х | Х | 7605,5 | 7605,5 | 4099,9 | 3505,6 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 109.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7605,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4099,9 тыс. рублей или 53,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Поддержание устойчивого исполнения  бюджета  Долотинского сельского поселения» ( далее- подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 29.12.2023 № 69 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев  2024года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 7605,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение 6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                        О.В. Борисова

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Богданова Е.А.