Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. мероприятия запланированы на 3 кв. 2019 года |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Оформлены 3стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Осуществление функций по обеспечению предупрежденя и ликвидации последствий ЧС в Долотинском сельском поселении | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. мероприятия запланированы на 3 кв. 2019 года |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1. Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. мероприятия запланированы на 3 кв. 2019 года |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Установлено 4 запрещающих знака на водных объектах | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                     Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 111.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 15,0 тыс. руб. Фактического освоения средств не производилось.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.12.2018 № 75 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактических расходов не производилось. На реализацию подпрограммы 1 не предусмотрено бюджетных ассигнований.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактических расходов не производилось. На реализацию подпрограммы 2 не предусмотрено бюджетных ассигнований.

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств не производилось.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 1е полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова