Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | 01.01.2014 | 01.07.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 20,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2014 | 01.07.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | Х | 1 полугодие 2014 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Организация и проведение социологического исследования Долотинского сельского поселения. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ. | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 30,0 | 21,5 | 21,5 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Опубликования правовых актов поселения в СМИ | Х | 1 полугодие 2014 | Х | Х | Х |