Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальными финансами» отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Богданова Е.А. (Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Долотинского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Формирование расходов бюджета Долотинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Долотинского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 33 929,3 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период на федеральном и областном уровне до настоящего времени не принят. | Х | 30.09.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 4409,6 | 4409,6 | 3287,2 | 1122,4 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Разработано 12 нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.). | п Резервный фонд Администрации Долотинского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017год | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 4409,6 | 4409,6 | 3287,2 | 1122,4 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах |
|  | Основное мероприятие 2.4: Межбюджетные трансферты из бюджета Долотинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | 2.4.1 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | 2.4.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов Долотинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов Долотинского сельского поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования Долотинского сельского поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Долотинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель Долотинского сельского поселения | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | 2.4.3. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения «Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района» и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие2.5: Организация планирования и исполнения расходов бюджета | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) |  | Х | 30.09.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| . | Основное мероприятие 3.1: Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2: Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Х | 30.09.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник СЭиФ Богданова Е.А.( Глава Администрации Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 4409,6 | 4409,6 | 3287,2 | 1122,4 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 94.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4409,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 3287,2 тыс. рублей или 74,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2017 № 111/7 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2018 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 4409,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                        Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Богданова Е.А.