Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1162,1 | 1162,1 | 944,3 | 944,3 | 217,8 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие1.1: организация уличного освещения. | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1130,0 | 1130,0 | 912,8 | 912,8 | 217,2 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие1.2: техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 32,1 | 32,1 | 31,5 | 32,1 | 0,6 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1 | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 133,0 | 133,0 | 88,1 | 88,1 | 44,9тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие2.1: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 133,0 | 133,0 | 88,1 | 88,1 | 44,9 тыс руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 247,0 | 247,0 | 199,9 | 199,9 | 47,1 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие3.1: «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 247,0 | 247,0 | 199,9 | 199,9 | 47,1 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ заключение 2 договоров | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1542,1 | 1542,1 | 1232,3 | 1232,3 | 309,8 тыс. руб. |

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 88.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 1542,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1232,3 тыс. рублей или 79,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Жилищно- коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 14.12.2015 № 178 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 1162,1 тыс. рублей. В 2016 году фактические расходы составили 944,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Организация уличного освещения» и 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 133,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 88,1 тыс. рублей или 66,2 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основные мероприятие (2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 247,0 тыс. рублей.. Фактические расходы составили 199,9 тыс.руб, или 80,9%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году основное мероприятие 3.1 («Обеспечение ремонта и обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова