Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Развитие культуры, физической культуры и спорта» отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1408,4 | 1408,4 | 1230,8 |  | 177,6 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела | Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2: Развитие культурно-досуговой деятельности | Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1408,4 | 1408,4 | 1230,8 | 65,0 | 177,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в проведении мероприятия |
|  | Контрольное событие программы | Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; проведение массовых праздничных мероприятий на территории поселения | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | совершенствование системы физического воспитания; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в проведении мероприятия |
|  | Контрольное событие программы | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведено 6 массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1413,4 | 1413,4 | 1230,8 | 65,0 | 177,6 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 90.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1302,1 тыс. руб. В 2016 году заключено 3 договора на сумму 65,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 766,2 тыс. рублей или 58,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры « Долотинский сельский Дом культуры» и муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Долотинского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – « Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 14.12.2015 № 181 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 1297,1тыс. рублей. В 2016 году заключено 3 договора на сумму 65,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 766,2 тыс. рублей или 59,0 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия 1.1 («Развитие библиотечного дела»), 1.2 («Развитие культурно-досуговой деятельности»). Срок выполнения основных мероприятий выполнен в срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактического освоения средств не осуществлялось.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении»). Срок выполнения основного мероприятия  не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова