Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 349,0 | 349,0 | 308,7 | 40,3 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации уличного освещения | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 253,4 | 253,4 | 251,9 | 1,5 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 95,6 | 95,6 | 56,8 | 38,8 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 250,0 | 250,0 | 160,2 | 89,8 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 250,0 | 250,0 | 160,2 | 89,8 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 259,8 | 259,8 | 174,3 | 85,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 259,8 | 259,8 | 174,3 | 85,5 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3 | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Задорожная Е.П. глава Администрации Долотинского сельского поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 858,8 | 858,8 | 643,2 | 215,6 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 113.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 858,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 643,2 тыс. рублей или 74,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Жилищно- коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.12.2018 № 77 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 349,0 тыс. рублей. За 1е полугодие  2019 года фактические расходы составили 308,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2019 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Организация уличного освещения» и 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 250,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 160,2 тыс. рублей или 64 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основные мероприятие (2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 259,8 тыс. рублей.. Фактические расходы составили 174,3 тыс. руб., или 67%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2019 году основное мероприятие 3.1 («Обеспечение ремонта и обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова