Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Долотинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 30,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах. Заключение 1 договора на обучение специалиста по ГО и ЧС | Х | 9 месяцев 2014 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 30,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 77,6 | 58,2 | 77,6 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Ликвидация чрезвычайных ситуаций, обучение специалиста по ГО и ЧС | Х | 9 месяцев 2014 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Долотинского сельского поселения | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 30 | 13,0 | 13,0 |
| 3. | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Установка 15 запрещающих знаков на водных объектах | Х | 9 месяцев | Х | Х | Х |