Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Развитие культуры, физической культуры и спорта» отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 523,0 | 233,0 | 30,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 683,8 | 273,7 | 80,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; проведение массовых праздничных мероприятий на территории поселения | Х | 9 месяцев 2014 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении | Инспектор Администрации Дручинина Ю.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | совершенствование системы физического воспитания; | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Администрации Дручинина Ю.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения, подвоз спортсменов до места соревнования. | Х | 9 месяцев 2014 | Х | Х | Х |