Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1: повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Долотинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 30,0 | 30,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах. Заключение 1 договора на обучение специалиста по ГО и ЧС | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 105,7 | 105,7 | 60,0 | 60,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 30,0 | 30,0 | 3,3 | 3,3 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 75,7 | 75,7 | 56,7 | 75,7 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Ликвидация чрезвычайных ситуаций, обучение специалиста по ГО и ЧС | Х | 30.09.2015 | Х |  | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 : предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Долотинского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 30,0 | 30,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Установка 15 запрещающих знаков на водных объектах | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 165,7 | 165,7 | 74,0 | 74,0 |