Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Развитие культуры, физической культуры и спорта» отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1160,0 | 1160,0 | 397,1 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 550,0 | 550,0 | 199,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 610,0 | 610,0 | 197,9 | - |
|  | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Библиотека Дсп», директор МБУК «Долотинский СДК» (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; проведение массовых праздничных мероприятий на территории поселения | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Инспектор Администрации Дручинина Ю.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении | Инспектор Администрации Дручинина Ю.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | совершенствование системы физического воспитания; | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Инспектор Администрации Дручинина Ю.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведено 6 массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1170,0 | 1170,0 | 397,1 | - |