Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальными финансами» отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Долотинского сельского поселения и снижением недоимки | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Долотинского сельского поселения от 28.11.2013 № 113 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Долотинском сельском поселении на 2013 - 2017 годы». | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Формирование расходов бюджета Долотинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Долотинского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 10884,8 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период на федеральном и областном уровне до настоящего времени не принят. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» действие положений пунктов 5 и 6 статьи 170.1 (Долгосрочное бюджетное планирование) Бюджетного кодекса Российской Федерации по представлению и утверждению проекта бюджетного прогноза приостановлено до 1 января 2017 года | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 3965,8 | 3965,8 | 1999,1 | 384,9 | 1966,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Разработано 12 нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения | Глава поселения Кудинова Е.Н. | п Резервный фонд Администрации Долотинского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017год | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 3965,8 | 3965,8 | 1999,1 | 384,9 | 1966,7 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах |
|  | Основное мероприятие 2.4: Межбюджетные трансферты из бюджета Долотинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Глава поселения Кудинова Е.Н. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.1 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов Долотинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов Долотинского сельского поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования Долотинского сельского поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Долотинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель Долотинского сельского поселения | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.3. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения «Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района» и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие2.5: Организация планирования и исполнения расходов бюджета | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | Глава поселения Кудинова Е.Н..) | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
| . | Основное мероприятие 3.1: Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2: Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 3965,8 | 3965,8 | 1999,1 | 384,9 | 1966,7 тыс. руб. |