Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в проведении мероприятия |
|  | Основное мероприятие 1.3: Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 46,8 | 46,8 | 3,3 | 3,3 | 43,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 46,8 | 46,8 | 3,3 | 3,3 | 43,5 тыс. руб. по факту выставленных счет-фактур |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 51,8 | 51,8 | 3,3 | 3,3 | 48,5 тыс. руб. |