Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 тыс. руб. отсутствие необходимости в проведении мероприятий |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Оформлены 3стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 105,7 | 105,7 | 79,0 | 79,0 | 26,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Осуществление функций по обеспечению предупрежденя и ликвидации последствий ЧС в Долотинском сельском поселении | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 30,0 | 30,0 | 3,3 | 3,3 | 26,7 тыс. руб. оплата за фактически оказанные услуги по обучению |
|  | Основное мероприятие 2.2: Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 3,3 тыс. рублей. Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 75,7 тыс. рублей. | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1 : предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 30,0 | 30,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 тыс руб оплата по фактически сложившимся расходам |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Установлено 4 запрещающих знака на водных объектах | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 165,7 | 165,7 | 93,0 | 93,0 | 72,7тыс. руб. |

Глава Долотинского

сельского поселения                                                                                          Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова

НИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 91.

На реализацию муниципальной программы в 165,7,1 тыс. руб. В 2015 году заключено 2 договора на сумму 3,3тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 75,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 93,0 тыс. рублей или 56,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактических расходов не производилось. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 105,7 тыс. руб. В 2015 году заключено 2 договора на сумму 3,3 тыс. рублей и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 75,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 79,0 тыс. рублей или 74,7 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате обучены 4 должностных лица по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14,0 тыс. рублей или 46,6 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова