Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в проведении мероприятия |
|  | Основное мероприятие 1.3: Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 23,5 | 23,5 | 6,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | 30,0 | 23,5 | 23,5 | 6,5 тыс. руб. по факту выставленных счет-фактур |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 23,5 | 23,5 | 26,5 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 50,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 23,5 тыс. рублей или 47%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 № 146 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактического освоения средств не производилось.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 « Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.2 « Повышение квалификации муниципальных служащих» и 1.3 « Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,5 тыс. рублей или 78,3 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (2.1 « Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения  о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения » и 2.2 « Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова