Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальными финансами» отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Долотинского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Долотинского сельского поселения от 28.11.2013 № 113 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Долотинском сельском поселении на 2013 - 2016 годы». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 22 заседания, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 78,1 тыс. руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Формирование расходов бюджета Долотинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Долотинского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 77115,1 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,5 процентов в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период на федеральном и областном уровне до настоящего времени не принят. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» действие положений пунктов 5 и 6 статьи 170.1 (Долгосрочное бюджетное планирование) Бюджетного кодекса Российской Федерации по представлению и утверждению проекта бюджетного прогноза приостановлено до 1 января 2016 года | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 3205,9 | 3205,9 | 2853,9 | 264,6 | 352,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Разработано 12 нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | п Резервный фонд Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А.. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2015 год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3173,3 | 3173,3 | 2821,3 | 232,0 | 352,0 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах |
|  | Основное мероприятие 2.4: Межбюджетные трансферты из бюджета Долотинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | - |
|  | 2.4.1 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму 16,3 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | - |
|  | 2.4.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов Долотинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов Долотинского сельского поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования Долотинского сельского поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Долотинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель Долотинского сельского поселения | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения на сумму 16,3 тыс. рублей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | - |
|  | 2.4.3. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения «Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района» и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | -Соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» в 2015 году не заключалось | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие2.5: Организация планирования и исполнения расходов бюджета | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 26.02.2015 № 17 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 № 72 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 30.08.2013 № 66/2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проект решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» внесен в Собрание депутатов 17 ноября 2015 года | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
| . | Основное мероприятие 3.1: Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 3615,2 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2: Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора Экономики и финансов Богданова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 3205,9 | 3205,9 | 2853,9 | 264,6 | 352,0 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 94.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3205,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 2853,9 тыс. рублей или 89 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 № 143 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 3205,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения. По итогам 2015 года заключено 16 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 264,6 тыс. рублей и 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 32,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2853,9 тыс. рублей или 89%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проект решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» внесен в Собрание депутатов 17 ноября 2015 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                                                        Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Богданова Е.А.