Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 тыс. руб. по фактически выставленных счет-фактур |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Оформлены 3стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 2.1: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Осуществление функций по обеспечению предупрежденя и ликвидации последствий ЧС в Долотинском сельском поселении | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 14,0 | 14,0 | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 3.1 : предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 14,0 | 14,0 | - | - | Отсутствие необходимости в проведении мероприятий |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Установлено 4 запрещающих знака на водных объектах | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0тыс. руб. |

Глава Долотинского

сельского поселения                                                                                          Е.Н. Кудинова