Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Долотинского сельского поселения» отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Долотинского сельского поселения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Увеличено количество благоустроенных территорий Долотинского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) |  | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Долотинского сельского поселения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Улучшен внешний облик придворовых территорий, созданы комфортные и гигиенические условия на территории Долотинского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) |  | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                          Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории Долотинского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Долотинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 27.12.2017 № 112.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году не предусмотрено бюджетных ассигнований.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.12.2017 № 111/8 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского «Формирование современной городской среды на территории Долотинского сельского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограмм на 2018 год не предусмотрено бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Долотинского сельского поселения»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Долотинского сельского поселения»  за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова