Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальными финансами» отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Долотинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Долотинского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными и оставлены без изменения. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Долотинского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 8607,7 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Принято и реализуется постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 10.06.2019 №49 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Долотинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Долотинского сельского поселения и совершенствованию долговой политики Долотинского сельского поселения до 2024 года». Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости. За 1 полугодие 2019 года проведено 11 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 38 человек, из них физических лиц 37человек. По результатам заседаний рассмотрена задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 60,7 тыс.руб. В результате чего было собрано 38,6 тыс. рублей в бюджеты всех уровней. Проведена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Долотинского сельского поселения о налогах и сборах. Бюджет Долоти нского сельского поселения по расходам исполнен в сумме 4107,8 тыс. рублей, или 45,5% к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 3851,8 тыс.рублей, или 44,7%. | Х | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Х | Х | Х | 4459,8 | 4459,8 | 3277,1 | 1182,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Разработано 11 нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 4459,8 | 4459,8 | 3277,1 | 1182,7 тыс. руб. мероприятия запланированы на год |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Долотинского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Внесены изменения в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.12.2017 №115/3 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Долотинского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». Обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | эффективное использование программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | В ходе исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года приняты 4 решения Собрания Депутатов Долотинского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год. Принято решение Собрания Депутатов Долотинского сельского поселения от 16.04.2019 №94 «Об отчете об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2018 год» Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 2024,6 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы. | Х | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| . | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Муниципальный долг отсутствует | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Х | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Долотинского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.1. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Долотинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Внесены изменения в бюджетный прогноз Долотинского сельского поселения на период 2017-2022 годов. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 4. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Долотинского сельского поселения | Х | 30.09.2019 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова.) | Х | Х | Х | 4459,8 | 4459,8 | 3277,1 | 1182,7 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 109.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4459,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 3277,1 тыс. рублей или 73,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Поддержание устойчивого исполнения  бюджета  Долотинского сельского поселения» ( далее- подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.12.2018 № 73 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 4459,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                        Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Богданова Е.А.