Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Развитие культуры, физической культуры и спорта» отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 1930,4 | 1930,4 | 1133,2 | 797,2 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Долотинского сельского поселения | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Долотинского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1930,4 | 1930,4 | 1133,2 | 797,2 тыс. руб. оплата производится по потребности |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; проведение массовых праздничных мероприятий на территории поселения | Х | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Старший инспектор Белашова О.И. глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении мероприятий | Старший инспектор Белашова О.И. | совершенствование системы физического воспитания; | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в проведении мероприятия |
|  | Контрольное событие программы | глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проведено 2 массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Х | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1931,4 | 1931,4 | 1133,2 | 798,2 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 114.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 1931,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1133,2 тыс. рублей или 58,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Долотинский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – « Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.12.2018 № 78 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1930,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1133,2 тыс. рублей или 58,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение основного мероприятия. За 9 месяцев 2019 года в установленный срок выполнены основные мероприятия 1.1  («Развитие культурно-досуговой деятельности»). Срок выполнения основных мероприятий выполнен в срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактического освоения средств не осуществлялось.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении»). Срок выполнения основного мероприятия  не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова