РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020 № 18

х.Молаканский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                                    Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 06.04.2020  № 18

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс                                                                                                                                                                                                                                мероприятий, в результате которых:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Ветеринарная служба сообщает;

- проведено 10 заседаний рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации, на которых рассматривались вопросы:

1.Обеспечение безопасности на воде и правопорядка в период проведения обрядовых Крещенских Купаний на территории Долотинского сельского поселения.

2.Организация и проведение дополнительных мероприятий по проверке безопасности эксплуатации газовых сетей в МКД на территории Долотинского сельского поселения.

3. Профилактика пожаров в жилом секторе. Усиление профилактических мероприятий.

4.О мерах по организации  безаварийного пропуска паводковых  вод, сокращению возможного ущерба  населению  и объектам  экономики в 2019  и состоянии ГТС.

5. О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе  и задачах по подготовке к пожароопасному  периоду 2019.

6.О мерах  по подготовке к летнему пожароопасному периоду  2019 года  на территории Долотинского сельского поселения .

7.О подготовке и проведении  командно-штабных учений по действию должностных лиц органов управления  по организации защиты населения при угрозе и возникновении  ЧС.

8.О  дополнительных мерах  по подготовке к летнему пожароопасному периоду  2019 года  на территории Долотинского сельского поселения.

9.О  мерах по недопущению возникновения пожаров, гибели на них людей  в праздничные дни на территории Долотинского сельского поселения  .

10.Об  ожидаемом комплексе метеорологических явлений в период  суток 8 мая  ,а также  в течении суток  9-11 мая  и недопущении возникновения ЧС и происшествий, связанных с нарушением жизнеобеспечения  населения .

11.Об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2019 года и выполнения, первичных мер пожарной безопасности в период прохождения пожароопасного периода. О своевременном установлении особого противопожарного режима.

12.О готовности к летнему купальному сезону 2019 года на территории Долотинского сельского поселения и готовности муниципальных органов управления к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

13.О готовности к летнему купальному сезону 2019 года на территории Долотинского сельского поселения.

14.О состоянии готовности органов управления и сил РСЧС к летнему пожароопасному периоду 2019 года на территории Долотинского сельского поселения.

15.О ходе проведения купального сезона 2019 года и выполнении дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах Долотинского сельского поселения.

16.О прохождении особого противопожарного режима 2019 года на территории Долотинского сельского поселения.

17.О недопущении травмирования и гибели людей на пожарах.

18.О подготовке и проведении уборочной компании.

19.О противопожарном состоянии образовательных учреждений на территории Долотинского сельского поселения и готовности к новому 2019-2020 учебному году.

20.О противопожарном состоянии учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

21.О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Долотинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

22.О принимаемых мерах по устранению нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выявленных государственным надзором департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

23.Анализ работы оперативной группы по контролю за исполнением решений КЧС и ОПБ Красносулинского района и Ростовской области.

24. Об итогах купального сезона 2019 года и задачах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Долотинского сельского поселения в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

25. О состоянии пожарной безопасности объектов социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта) в период зимнего отопительного сезона 2019-2020 годов

26.Об итогах летнего пожароопасного периода 2019 года и задачах на зимний пожароопасный период 2019-2020 годов.

- на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

На  24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение

1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.12.2018 № 75.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является поступления доходов в бюджет поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета поселения составил 15,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2018 №89 «О бюджете Долотинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 15,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 15,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 7,0 тыс. рублей, из них:

7,0 тыс. рублей –экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество пострадавших от пожаров» – плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 2 «Количество пострадавших на водных объектах» – плановое значение 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 3 «Количество проводимых целенаправленных мероприятий с гражданами на пресечение идеологии терроризма» – плановое значение 4 единиц, фактическое значение – 4 единиц.

Показатель 1.1 «Доля населения Долотинского сельского поселения, обеспеченного противопожарным оборудованием и противопожарной защитой» – плановое значение - 40 человек, фактическое значение- 44 человека.

Показатель 2.1 «Доля населения Долотинского сельского поселения, эффективно предупрежденных о последствиях происшествий на водных объектах» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Количество информационного материала антитеррористической и антиэкстремисткой направленности путем официального обнародования, размещения в СМИ, в том числе на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения» – плановое значение – 360 единиц, фактическое значение – 365 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Долотинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Долотинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Долотинского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8,0 тыс. рублей / 15,0 тыс. рублей = 0,5.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Долотинского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Долотинского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,5=2,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 2,0 х 0,2 = 1,2, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Долотинского сельского поселения | х | х | х |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Долотинского сельского поселения | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Повышение уровня пожарной безопасности | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний рабочей группы, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, противопожарная сигнализация. | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Долотинского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Администрация Долотинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | проведение бесед на сходах среди населения о безопасности на воде и оказания первой помощи утопающему | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено» | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Долотинского сельского поселения | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Повышение уровня безопасности на воде | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |
| 7 | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» | Администрация Долотинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Долотинского сельского поселения | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Долотинского сельского поселения | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | всего | 15,0 | 15,0 | 8,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 8,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности на водных объектах | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Предупреждение происшествий на водных объектах | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пострадавших от пожаров | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество пострадавших на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество проводимых целенаправленных мероприятий с гражданами, направленных на пресечение идеологии терроризма | единиц | - | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Долотинского сельского поселения, обеспеченного противопожарным оборудованием и противопожарной защитой | процентов | 36 | 40 | 44 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Долотинского сельского поселения, эффективно предупрежденных о последствиях происшествий на водных объектах | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество информационного материала антитеррористической и антиэкстремисткой направленности путем официального обнародования, размещения в СМИ, в том числе на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения | единиц | 355 | 360 | 365 |  |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 сирены MS-490, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0тыс. руб. |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1. Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | Х | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 тыс. руб. |