Администрация Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

27.03.2014	                         № 	18                   х. Молаканский

- Об утверждении отчета о реализации

- муниципальной долгосрочной целевой программы

- «Развитие физической культуры и

- спорта  в муниципальном

- образовании «Долотинское сельское

- поселение»  на 2011-2014 годы»

- по результатам за 2013год

В соответствии с постановлением главы Долотинского сельского поселения от 30.06.2012 №57/2 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское поселение»»,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории Долотинского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложения.

2 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста Администрации Буркут А.В.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                         Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского сельского

поселения

от 27.03.2014 №18

ОТЧЕТ

о о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Долотинского сельского поселения на 2011-2014 годы»  по результатам за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию в 2013 году Программы предусматривалось выделение средств в сумме 6,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 6,0 тыс. рублей тыс. рублей (100 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения Долотинского сельского поселения  путем  развития инфраструктуры и популяризации спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшение спортивно-организаторской работы в образовательных учреждениях и по месту жительства.

Были проведены следующие мероприятия:

1.Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность:

1.1.Реализация календарного плана меж поселенческих спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Были проведены спортивно- массовые и оздоровительные  мероприятия, общеобразовательные школы и учебные заведения поселения участвовали в соревнованиях по Олимпиаде. На реализацию данных мероприятий были израсходованы средства на сумму 6,0 тыс.руб;

2.1.Приобретение спортивного инвентаря.

Оценивая результаты работы за 2013 год, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой поселения.

Цели, поставленные долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Долотинского сельского поселения на 2011-2014 годы»  в 2013 году, выполнены.

Добиться выполнения всех показателей  позволило использование всех форм и методов работы.

За отчетный период велась планомерная работа по выполнению важнейших задач по развитию физической культуре и спорту на территории поселения.

II. Меры по реализации Программы.

- В течение финансового года в Программу вносились изменения:

- Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, увеличение объемов финансирования.

- 1.Постановление  Администрации Долотинского сельского поселения №31 от 30.04.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения №120 от 01.11.2010 «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «Долотинское сельское поселение»  на 2011-2013 годы».

2. Постановление  Администрации Долотинского сельского поселения №50/2 от 31.07.2013«О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения №120 от 01.11.2010 «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «До-лотинское сельское поселение»  на 2011-2013 годы».

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 6,0 тыс. рублей, использовано 6,0 тыс. рублей, что составило 100,0 %.

Анализ результатов работы показывает, что по статистическим данным на 01.01.2014 процент занимающихся физической культурой составляет 100 %   Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена с 01.01.2014года на основании постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013№68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» и постановления Администрации Долотинского сельского поселения  от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения  ««Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица №1

Отчет о  реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Долотинского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - |
| 2 | Мероприятие № 1.1 Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - |
| 3 | Мероприятие № 2 Приобретение спортивного инвентаря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Долотинского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Численность лиц, сис- тематически занимаю- щихся физической культурой и спортом | человек | 900 | 1100 | +200 |
| 2 | Обеспеченность спор- тивными сооружениями | единиц | 14 | 10 | -4 |
| 3 | Обеспеченность спор- тивными залами | тыс. кв. м на 10 тысяч человек | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Удельный вес населе- ния, систематически занимающегося физиче- ской культурой и спортом | процентов | 27,1 | 68 | +40,9 |
| 5 | Доля учащихся (обще- образовательных учре- ждений,), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учре- ждений | процентов | 91,2 | 100 | - |
| 6 | Завоевание спортсме- нами на чемпионатах, первенствах, медалей разного достоинства | медалей | 3 | - | -3 |