Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской  области

- Постановление

01.12.2014                                               №142                               х.Молаканский

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2015 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», от 24.10.2013 № 91«Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»  на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 01.12.2014 №142

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2015 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Администрация Долотинского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Долотинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 2015 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2015 | 107,6 | - | - | - | 105,7 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Долотинского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2015 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Администрация Долотинского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015 | 75,7 | - | - | - | 75,7 | - |
| 7 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрации Долотинского сельского поселения. |  | 2015 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 предупреждение происшествий на водных объектах | Администрации Долотинского сельского поселения |  | 2015 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - |
|  | Всего |  |  |  | 165,7 | - | - | - | 165,7 | - |