РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       № 30/1                                         х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 30/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013, № 91.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

- обучено 8 должностных лиц по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее по тексту – ГО ЧС и ПБ);

- проведено 10 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1)  О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории. Утверждение плана работы комиссии на 2014 год;

2) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2014 года и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров;

3) О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2014 г. и выработке комплекса мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей на водных объектах;

4) О мероприятиях по предупреждению африканской чумы свиней и гриппа птиц;

5) Утверждение перечня потенциально опасных объектов;

6) О мерах по подготовке к размещению на территории поселения граждан, прибывающих из республики Украина;

7) О введении режима ЧС на территории поселения;

8) О предупреждении и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

9) Об обеспечении населения х. Коминтерн водой, в режиме ограниченного водопользования, в связи с засухой;

10) Об устранении последствий неблагоприятных погодных условий;

- на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлено 4 предупреждающих знаков «Купаться запрещено», « Выход на лед запрещен». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.10.2013 № 61.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия не выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое не было выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено 2 основных мероприятия. Все мероприятия выполнены в не полном объеме, в связи с не поступлением доходной части бюджета поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 167,6 тыс. руб., израсходовано 95,6 тыс. руб. (57,0 %).

По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланировано 107,6 тыс. руб., израсходовано 79,6 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» план – 30,0 тыс. руб., израсходовано 3,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 30,0 тыс. руб., фактически израсходовано 13,0 тыс. руб., в связи с невыполнением доходной части бюджета. Срок оплаты перенесен на 2015 год.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

По 4 показателям не достигнуты плановые значения. Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполнением доходной части бюджета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 1,0 тыс. руб. на организацию защиты от чрезвычайных ситуаций в Долотинском сельском поселении.

2. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 23.10.2014 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения  на плановый период 2015 года»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 1,9 тыс. руб., организацию защиты от чрезвычайных ситуаций в Долотинском сельском поселении.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 3/3*100% = 1

С2 = 80 / 80*100% = 1

С1.1 = 3 / 3*100% = 1

С2.1 = 10/15*100% = 6,6

С2.2 = 0 / 3*100% = 0

С2.3 = 2000 / 2000*100% = 1

С3.1 = 10 / 12*100% = 8,3

1+1+1+6,6+0+1+8,3

Сд   =______________________ х 100% = 270%

7

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =95,6  /  167,6 * 100 % = 57

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Долотинского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 3 | 3 | 3 | 3 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 80 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятий | единиц | 15 | 15 | 10 | - |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 3 | 3 | - | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| 2.3 | Охват населения оповещаемого муниципальной системы оповещения | Тысяч человек | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 12 | 12 | 10 | на 10 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Долотинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | обучено 8 должностных лиц по ГО и ЧС; проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ; на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности» | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | в Администрации поселения имеются : 4 ранцевых огнетушителя; 2 противопожарных щита; противопожарная сигнализация; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. | современные индивидуаль-ные средства защиты не приобретались, в связи с невыполне-нием доходной части бюджета. |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Выполнены в полном объеме |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Долотинского сельского поселения | установлено 4 предупреждающих знака «Купаться запрещено» «Выход на лед запрещен»; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 90,0 | 18,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 90,0 | 18,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 30,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | всего | 30,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 30,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 30,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 30,0 | 13,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 13,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 13,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | + 0,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 23.10.2014 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| ВСЕГО: | - |  |  |