РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       № 31/1                                             х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 31/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Долотинское сельского поселения 24.10.2013 № 90

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Долотинского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Долотинского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Долотинского сельского поселения, пропаганда здорового образа.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  Были проведены мероприятия посвященные  творчеству писателей и поэтов Донского края,

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие культуры» было предусмотрено 2 основных мероприятия «Развитие библиотечного дела», «Развитие культурно-досуговой деятельности».

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 1 основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении», которое выполнено на 50 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1006,8 тыс. руб., израсходовано 789,7

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 42 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 90 «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения.

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 28.07.2014 № 64 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 90 «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение на 26,2 тыс. руб. бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2014  № 125 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 90 «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 27,0 тыс. руб.

4.  Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 28.11.2014  № 138-1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 90 «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 64,2 тыс. руб.

5. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2014  № 160 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 90 «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации      118,8  тыс. руб.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программы в 2014 году не выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме из-за невыполнения доходной части  бюджета поселения.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 10 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 = 900/900 x 100 % = 1

S2 = 15/19 x 100 % = 78,9

S1.1 = 2000/2000 x 100 % = 1

S1.2 = 13000/13000 x 100 % = 1

S1.3 = 10/10 x 100 % = 1

S1.4 = 70/75 x 100 % = 93,3

S2.1 = 40 / 40 x 100 % = 1

S2.2 = 20 / 30 x 100 % = 66,6

S2.3 = 12 / 15 x 100 % = 80

S2.4 = 5 / 5 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 789,7/1006,8 х 100 % = 78,4

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 78,4х100%=1,2

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2014 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно, без вложений денежных средств.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно -досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения | человек | - | 14,0 | 14,0 | - |
| 2. | Доля граждан Долотинского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности | процент | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотеки | человек | - | 60,0 | 60,0 | - |
| 1.2 | Количество выданных документов из фонда библиотеки | единиц |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент |  |  |  |  |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | - | 0,4 | 0,4 | - |
| 2.2 | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных | процент |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие библиотечного дела | Администрация Долотинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Долотинского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  | Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не было возможности для приобретения библиотечного фонда |
| 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Долотинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Долотинского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта Долотинского сельского поселения | Администрация Долотинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Долотинского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»              за     2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 1006,8 | 789,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1006,8 | 789,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 996,8 | 784,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 996,8 | 784,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 996,8 | 784,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 996,8 | 784,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |