РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015        	                                                 № 32/1                                   х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 32/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 92

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Долотинского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Долотинского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

Глава Администрации Долотинского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Долотинского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Долотинского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2013 № 64.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» выполнено частично,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками».

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения». Реализация мероприятия перенесена на I квартал 2015 года.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в СМИ» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Долотинского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в  Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 59,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 59,2 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении»» план соответствует фактическим показателям и составил 8,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 50,7 тыс. руб., плановые значения – 50,7 тыс. руб. (100%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Долотинского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате не проведенного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» ниже планового значения, что является положительным показателем.

Показатель «Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 30.04.2014 № 33 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы на 30,0 тыс. руб.

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 48 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало увеличение бюджетных ассигнований на 30,0 тыс. руб..

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 № 161 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной на 9,2 тыс. руб. для публикации и обнародования нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения, проектов правовых актов Долотинского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

В расчете третьего и четвертого показателей (индикаторов) нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0, значит Э1.1 = 100 %, Э1.2 = 100 %.

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Долотинского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Долотинского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; качество жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Долотинского сельского поселения | единицы | - | 2000 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | 30 | 13,5 | - |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1. | Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 100 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 70 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Администрация Долотинского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, согласно договора на оказание платных образовательных услуг № 006/ПК от 17.03.14 | Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения обучение получил только один муниципальный служащий |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет низкая посещаемость вкладки: «Оценка населения деятельности органов местного» |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования Долотинского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года | неоднократная смена специалиста по правовой, архивной и кадровой работе привела к невыполнению мероприятия |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в средствах массовой информации» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 59,2 | 59,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 59,2 | 59,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | всего | 8,5 | 8,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,5 | 8,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Повышение квалификации муниципальных служащих» | всего | 8,5 | 8,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,5 | 8,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 50,7 | 50,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,7 | 50,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологического опроса оценки населения поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация и нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в средствах массовой информации» | всего | 50,7 | 50,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,7 | 50,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |