РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016 	                                                       № 65                                         х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 29.03.2016 № 65

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты

достигнутые за отчетный год.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №91 (далее муниципальная программа) в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

С целью снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Долотинского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Долотинского сельского поселения решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» состоит из трех подпрограмм:

1. Пожарная безопасность;

2. Защита от чрезвычайных ситуаций;

3. Обеспечение безопасности на водных объектах.

В подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация  одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- количество выездов спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации и происшествия - 0;

-количество спасенных людей и оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях - 0;

- количество обученных специалистов поселенческого звена районной  (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 4.

В подпрограмме 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- в течении учебного года  в общеобразовательных учреждениях проведены занятия по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», беседы, выступления, количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях –12;

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах - 16;

- количество предотвращенных происшествий на водных объектах - 0.

Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- в течении учебного года  в общеобразовательных учреждениях проведены занятия по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», беседы, выступления, количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях – 12;

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах - 16;

- количество предотвращенных происшествий на водных объектах - 0.

В подпрограмме 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- в течении учебного года  в общеобразовательных учреждениях проведены занятия по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», беседы, выступления, количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях – 12;

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах - 16;

- количество предотвращенных происшествий на водных объектах - 0.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Увеличение роста цен на рынке продаж привело к уменьшению количества закупленных средств индивидуальной защиты.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено на 2015 г. – 165,7 тыс. рублей, в том числе из: бюджета поселения – 165,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период составляет – 93,0 тыс. рублей,  в том числе из: бюджета поселения – 93,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Результативность реализации основных мероприятий  муниципальной программы и подпрограмм определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено достижение 11-ти показателей   (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) в 2015 году достигнуты плановые значения (перевыполнены):

- количество обученных специалистов Долотинского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций -  4 человека;

- охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения – 100 процентов;

- количество приобретенного противопожарного инвентаря - 50 процентов;

- количество приобретенных и установленных запрещающих знаков на водных объектах – 100 процента;

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» запланировано достижение 2-х показателей (индикаторов). По двум показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения

- количество обученных лиц в области пожарной безопасности - 4 человека;

- количество противопожарного инвентаря - 50 процентов;

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланировано достижение 3-х показателей (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения:

- количество информации по профилактическим мероприятиям - 50 единиц;

- количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты – 0 единиц;

- охват населения оповещаемого муниципальной системы оповещения - 2000 человек.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» запланировано достижение 2-х показателей (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения:

- количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Долотинского сельского поселения - 12 единиц;

- Количество запрещающих знаков на водных объектах – 4 единицы;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.02.2015 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.07.2015 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 11.12.2015 № 173 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,1 (1);

значение показателя (индикатора) 3 равно 0;

значение показателя (индикатора) 4 равно 1,1 (1);

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 0,6;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 0,8;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1,1 (1);

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0,72, что характеризует низкий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 0,5;

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий;

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 93,0/165,7 = 0,56;

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1,7. Бюджетная эффективность признана высокой;

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,72*0,5+0,5*0,3+1,7*0,2=0,85

С учетом данных результатов в 2015 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 8

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

В 2015 году меры правового регулирования муниципальной программы не осуществлялись.

Раздел 9

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, в связи, с чем  распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 14.12.2015 № 179 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2016 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Долотинского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 80 | 80 | 95 |  |
| 3. | Количество приобретенного противопожарного инвентаря | проценты | 75 | 75 | - | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| 4. | Количество приобретенных и установленных запрещающих знаков на водных объектах | проценты | 80 | 80 | 93,3 | В связи с увеличением стоимости одного запрещающего знака |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.2 | Количество противопожарного инвентаря | проценты | 75 | 75 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятий | единиц | 15 | 15 | 10 | - |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 3 | 5 | - | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| 2.3 | Охват населения оповещаемого муниципальной системы оповещения | Тысяч человек | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Долотинского сельского поселения | единиц | 12 | 12 | 10 |  |
| 3.2 | Количество запрещающих знаков на водных объектах | проценты | 80 | 80 | 93,3 | В связи с увеличением стоимости одного запрещающего знака |

Приложение № 2

к отчету о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Долотинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | обучено 4 должностных лиц по ГО и ЧС; проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ; на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности» | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | в Администрации поселения имеются : 4 ранцевых огнетушителя; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. | современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполне-нием доходной части бюджета. |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист по правовой кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Долотинского сельского поселения | установлено 4 предупреждающих знака «Купаться запрещено» «Выход на лед запрещен»; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Долотинского сельского по

селения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение

безопасности людей на водных объектах»

Сведения

об использовании бюджетных  ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 165,7 | 93,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 165,7 | 93,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 30,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | всего | 30,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 105,7 | 79,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 3,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 30,0 | 3,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 3,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | всего | 75,7 | 75,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 75,7 | 75,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 30,0 | 13,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 13,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 30,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |