Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

# Постановление

29.03.2016        	                                                 № 66                                   х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 29.03.2016 № 66

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Долотинского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Долотинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 92, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

Глава Администрации Долотинского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Долотинского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2013 № 64.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» не было выполнено

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения». Реализация мероприятия перенесена на I квартал 2016 года.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в СМИ» исполнено на 78 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Долотинского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году отражено в  Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Долотинского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами;, замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 50,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 23,5 тыс. руб. (47%).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 9 показателей муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» достигли плановые значения 6 показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 26.05.2015 № 20 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика».

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 31.07.2015 № 94 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика».

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 11.12.2015 № 172 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика».

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 1.1 - 1;

целевого показателя 1.2 - 1;

целевого показателя 1.3 - 1;

целевого показателя 1.4 - 1;

целевого показателя 1.5 - 1;

целевого показателя 2.1 - 1;

целевого показателя 2.2 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 9:9= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 6:9=0,66, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 6:9=0,66;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 23,5:50=0,47;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,66:50=0,01

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+0,66*0,3+0,01*0,2=0,7.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 8.

Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 14.12.2015 № 185 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Долотинского сельского поселения | единицы | 2000 | 2000 | 2000 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 80 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 30 | 50 | 50 | - |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 70 | 90 | 100 | - |

- Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Администрация Долотинского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | - | Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения обучение получил только один муниципальный служащий |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Организация и проведение социологического исследования Долотинского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в средствах массовой информации» | Администрация Долотинского сельского поселения(Глава поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |

- Приложение 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 50,0 | 23,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 23,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | всего | 20,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Повышение квалификации муниципальных служащих» | всего | 20,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 30,0 | 23,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 23,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологического опроса оценки населения поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация и нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в средствах массовой информации» | всего | 30,0 | 23,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 23,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |