Администрация Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

18.03.2013	                                              № 23                х. Молаканский

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  по результатам за 2012 год

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления главы Долотинского сельского поселения от 30.12.2009 №97 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское  поселение», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по ГО и ЧС Богураеву О.Л.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                         Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского сельского

поселения

от 18.03.2013 №23

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию в 2012 году долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств в сумме 56,4 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 51,9 тыс. рублей тыс. рублей (92,0 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков

возникновения и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших

на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья

граждан

оснащение учреждений социальной сферы системами

пожарной автоматики;

улучшение работы по предупреждению правонарушений

на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса

по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый

период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

Были проведены следующие мероприятия:

мероприятия по пожарной безопасности;

мероприятия по защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций;

организационные мероприятия

Оценивая результаты работы за 2012 год, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой поселения.

Цели, поставленные долгосрочной целевой программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  в 2012 году, выполнены.

Добиться выполнения всех показателей  позволило использование всех форм и методов работы.

За отчетный период велась планомерная работа по выполнению важнейших задач пожарной безопасности и защите населения и территории Долотинского сельского поселения.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от  13.09.2010 № 101«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» 21.12.2012г. №118/3

Причиной вносимых изменений явились: изменение наименования программы, внесение изменений в программные мероприятия, перераспределение бюджетных ассигнований.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 56,4 тыс. рублей, использовано 51,9 тыс. рублей, что составило 92,02 %.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение показателей гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций;

- высокий уровень готовности оперативного реагирования на угрозу любых возможных ЧС, совершения террористических актов;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- оборудование мест для размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач предлагается:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  поселения;

-совершенствование системы защиты населения и территорий муниципального образования «Долотинское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий  поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (включая мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения и объектов  гражданской обороны  поселения, о возникновении возможной опасности);

-создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств:

-развитие   системы   информирования   и    оповещения населения о правилах поведения и  действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей;

-повышение    уровня     подготовки      специалистов, руководящего  состава  и  населения   поселения  к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-восполнение, по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  поселения;

-осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-обеспечение  средствами пожаротушения, противопожарным  оборудованием;

-приобретение современных средств необходимых для спасения людей при пожарах;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  поселения, охране их жизни и здоровья;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений  правил поведения на воде, а также  пропаганде знаний  в области защиты  населения  и  территории  поселения от ЧС.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | Ед. изм | план | факт | отклонение (процентов) |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет |  | прочие источники |  | всего |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | 56,4 |  | 0 | 0 | 56,4 |  | 0 |  | 51,9 |  | 0 |  | 0 |  | 51,9 |  | 0 |  | 92,0 |
| Цель: Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по мерам пожарной ьезопасности |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 | 0 | 0 |  | 5,2 |  | 0 |  | 5,1 |  | 0 |  | 0 |  | 5,1 |  | 0 | 100,0 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 | 0 | 0 |  | 46,5 |  | 0 |  | 42,2 |  | 0 |  | 0 |  | 42,2 |  | 0 | 90,8 |
| Подготовка специалиста ГОЧС и Главы в УМЦ* |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 0 | 0 |  | 4,7 |  | 0 |  | 4,6 |  | 0 |  | 0 |  | 4,6 |  |  | 97,9 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Долотинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2010 года (6 единиц) | уменьшение на 10 процента | уменьшение на 57 процентов | -47 |