РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2009 	                                             № 97                                   х.Молаканский

О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ

муниципального образования  «Долотинское сельское поселение», их формирования и реализации,  Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Долотинское сельское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях реализации положений решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 10.09.2007 N 321 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Долотинское сельское поселение»" и упорядочения процесса принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ  муниципального образования  «Долотинское сельское поселение», их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Долотинское сельское поселение» (приложение № 2).

2. Руководителям подведомственных учреждений  Администрации  Долотинского сельского поселения:

2.1. В процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых  за счет средств   бюджета муниципального образования «Долотинское сельское поселение», начиная с 1 января 2009 года, руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о  разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское поселение»;

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в Администрацию Долотинского сельского поселения информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных  целевых программах  и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии  с  утвержденным Порядком (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                           Е.Н. Кудинова

Приложение № 1

к постановлению

Главы Долотинского

сельского поселения

от 30.12.2009 № 97

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ

муниципального образования «Долотинское сельское поселение»,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовской области  от 31.03.2009 № 146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и устанавливает требования  к разработке и реализации  долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское поселение».

1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам муниципального образования «Долотинское сельское поселение» (далее - долгосрочным целевым программам)  относятся  программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение  требуемого  конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной  целевой программы  должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития  Долотинского сельского поселения,  прогнозам развития потребностей и финансовых  ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния  Долотинского сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены  на реализации крупномасштабных, наиболее важных для  поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с  полномочиями органов  местного самоуправления, определенными действующим законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение  системных проблем поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и  Распоряжениями Администрации Ростовской области, решениями Собрания депутатов Долотинского сельского поселения,  постановлениями Главы Долотинского сельского поселения.

Долгосрочная  целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы на  подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных  предусмотренным в других  долгосрочных  целевых программах муниципального образования.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ  включает в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о  разработке долгосрочной  целевой программы;

формирование  проекта долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление  реализацией долгосрочной целевой программы и контроль хода ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной  разработки и  принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой  программы могут выступать   Собрание депутатов Долотинского сельского поселения, Глава Долотинского сельского поселения, Администрация Долотинского сельского поселения, получатели средств бюджета поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется  получателем бюджетных средств, на который  возложены координация и  регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется  следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Долотинского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством  федеральных, областных и районных целевых программ;

необходимость координации действий получателей  бюджетных средств, органов местного самоуправления   и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.

2.3. Получатель бюджетных средств, на которого возложены  координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке долгосрочной целевой программы;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и  соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами  и  их средними   значениями по Российской   Федерации,  субъектам  Южного федерального округа, Ростовской области),  причин ее возникновения;

обоснование необходимости их  решения программными методами, информацию о предпринятых ранее  мерах  для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы,  оценку преимуществ и рисков,  возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый  перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные  сроки их реализации;

предложения по целям и задачам  долгосрочной целевой  программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные  источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемых муниципальном  заказчике (муниципальном заказчике-координаторе) и разработчике (разработчиках) долгосрочной  целевой программы.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора  путей и  оценки результатов ее реализации могут быть привлечены общественные  организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется получателем бюджетных средств, на которого  возложены координация и  регулирование в соответствующей сфере деятельности, с заключением  сектора экономики и финансов на рассмотрение  Главы Долотинского сельского поселения.

2.5. В случае  принятия положительного решения Главой Долотинского сельского поселения о разработке долгосрочной целевой программы  получатель  бюджетных средств, на которого  возложены координация и  регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит проект постановления Главы Долотинского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с регламентом Администрации Долотинского сельского поселения.

В  постановлении Администрации Долотинского сельского поселения  устанавливаются:   наименование проекта долгосрочной целевой программы, муниципальный  заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной  целевой  программы, источник финансирования.

Для долгосрочных целевых программ, имеющих более  одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.6. Муниципальный  заказчик – координатор программы организует  взаимодействие получателей  бюджетных средств, органов местного самоуправления поселения, других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных  мероприятий.

2.7. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку  долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости  к разработке долгосрочной   целевой программы могут привлекаться специализированные  научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3. Формирование  и утверждение  долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный   заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы, определенный  постановлением  Главы Долотинского сельского поселения, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки  выполнения программных мероприятий,  объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Главы Долотинского сельского поселения.

3.2. Долгосрочная  целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные  цели  и задачи, сроки и этапы  реализации долгосрочной целевой программы, а также  целевые  индикаторы и  показатели;

третий раздел: система программных  мероприятий, в том числе ресурсное  обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый  раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления  долгосрочной целевой  программой и контроль хода ее реализации;

шестой раздел: оценка  эффективности  социально-экономических и экологических  последствий  от реализации долгосрочной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами  социально-экономического развития  поселения, целесообразности программного  решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы  программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого   решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым  методом решения проблемы.

Второй раздел  должен содержать развернутые формулировки целей и  задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных  заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки  достижения целей и этапы реализации долгосрочной целевой программы с определением  соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач  для достижения сформулированных целей  программы и  обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием  основных этапов  реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного  прекращения реализации долгосрочной целевой программы.

Третий раздел  должен содержать перечень мероприятий, которые  предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой  программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием  статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные  мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам  и обеспечивать  решение задач долгосрочной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть корректными, направленными на  получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих  мероприятия других программ,  а также основную деятельность  муниципального  заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства  программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной  экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении  объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел  должен  включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств  бюджета муниципального образования «Долотинское сельское поселение» /далее бюджет Долотинского сельского поселения /)  средств федерального и областного бюджетов,  районного бюджета, внебюджетных средств, для реализации программных мероприятий, а также  описание  механизмов привлечения этих средств, если таковые привлекаются.

В четвертом  разделе следует изложить перечень  нормативно-правовых  актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации  программы.

Основные  требования к пятому разделу изложены  в разделе 5 настоящего  порядка  «Управление реализацией долгосрочной целевой  программы и контроль хода ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности  программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и  экологических последствий, которые  могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы  в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности  расходования  бюджетных средств.  Оценка эффективности осуществляется по годам или  этапам  в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности    долгосрочной целевой  программы разрабатывается муниципальными заказчиками  (муниципальными  заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Главы Долотинского сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых  в состав проекта долгосрочной целевой программы;

соглашения  о намерениях между муниципальным  заказчиком программы и организациями, подтверждающими финансирование долгосрочной целевой программы:

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять  за счет средств  бюджета поселения,  подлежат проверке на предмет эффективности использования  направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения в порядке, установленном  федеральными, областными  и муниципальными нормативными  правовыми актами.

3.6. Согласованный Администрацией поселения  проект долгосрочной целевой программы, с  заключением сектора экономики и финансов Администрации поселения,  постановлением  Главы Долотинского сельского поселения  о разработке  долгосрочной целевой программы  муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных  заказчиков – муниципальный  заказчик-координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Долотинского сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний Главы Долотинского сельского поселения муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок  осуществляет доработку проекта программы.

3.8. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Долотинского сельского поселения.

4.Финансирование   долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных  целевых программ утверждается  решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов  бюджета  по соответствующей   каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с  постановлением Главы Долотинского сельского поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного  финансового года, подлежат  утверждению  Главой Долотинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о  бюджете поселения в Собрание депутатов Долотинского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ являются средства  бюджета поселения, а также могут являться  средства федерального, областного бюджетов, средства районного бюджета, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование долгосрочных целевых программ за счет  бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения о бюджете поселения.

Средства федерального  бюджета отражаются в долгосрочных  целевых  программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, или иных федеральных нормативных  правовых актах.

Средства областного бюджета  отражаются в долгосрочных целевых  программах  при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства районного бюджета отражаются в долгосрочных  целевых программах при условии подтверждения их решением Собрания депутатов  Красносулинского района  о бюджете  района.

К внебюджетным  источникам, привлекаемым для финансирования  долгосрочных целевых программ, относятся:

Взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие  поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников  должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов Администрации поселения при подготовке проекта решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения о бюджете поселения  учитывает  объемы средств, заявленных  муниципальными  заказчиками в докладах о результатах  и основных направлениях деятельности  получателей средств бюджета поселения на реализацию  долгосрочных целевых программ и согласованных с Главой Долотинского сельского поселения (далее – Глава).

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Администрацией Долотинского сельского поселения, не позднее чем за один  месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Долотинского сельского поселения,  может  быть принято решение о  сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей  долгосрочной целевой программы или о  досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой  программы муниципальных  контрактов,  в бюджете поселения  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Долотинского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального  ремонта  муниципальной  собственности Долотинского сельского поселения  в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Долотинского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Долотинского сельского поселения.

5. Управление реализацией долгосрочной  целевой программы

и контроль хода ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией  долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) несет ответственность  за текущее управление реализацией программы  и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее  выполнение финансовых средств, определяет  формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация долгосрочной  целевой программы осуществляется  на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии  с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ  (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию  программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели  и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав  исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств  бюджета поселения  в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально в сектор экономики и финансов  Администрации поселения отчет по форме в соответствии с  приложением № 2 к настоящему  Порядку, а также по запросу  сектора – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки  прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения на плановый период, в сектор экономики и финансов Администрации поселения  - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе должен  содержать:

отчет в соответствии с приложением №  3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой  программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте  выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации долгосрочных  целевых программ.

5.6. Сектор экономики и финансов Администрации поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главе.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения  долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения  показателей результативности, утвержденных программой,  муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует  предложения с Главой.

5.8. Сектор экономики и финансов Администрации поселения  вправе внести на рассмотрение Главы следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении  реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением  финансирования из бюджета поселения.

5.9. В случае  поддержки Главой предложения о приостановлении  либо прекращении   реализации действующих долгосрочных  целевых программ  муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Главы Долотинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Долотинского сельского поселения.

5.10. По  долгосрочной целевой программе, срок реализации  которой завершается в отчетном году, получатель средств бюджета поселения – муниципальный заказчик  подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  и эффективности использования финансовых средств за весь период ее  реализации на рассмотрение Главе Долотинского сельского поселения.

5.11. Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает получатель средств бюджета поселения – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий  проект постановления главы Долотинского сельского поселения в соответствии  с Регламентом Администрации Долотинского сельского поселения.

Отчеты  о ходе работ по долгосрочной целевой программе   по результатам за год и весь период действия программы подлежат  утверждению постановлением Главы Долотинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета  об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Долотинского сельского поселения.

Приложение № 1

к Порядку  принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых

программ, их формирова-

ния и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 	____________________

Основание для разработки программы	____________________
________________________________________________________________

(наименование, номер и дата постановления  Главы  Долотинского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы ________________________________

Разработчик программы____________________________________________

Основная цель программы__________________________________________

Основные задачи программы_______________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,   основных

направлений  и мероприятий________________________________________

Исполнители программы 	____________________

Объемы и источники финансирования программы______________________

Ожидаемые конечные результаты реализация программы ____________	____

Система организации контроля исполнения программы __________________

Приложение № 2

к Порядку  принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых

программ, их формирова-

ния и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «____»_____	 20	года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Муници- пальный заказчик -получатель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро-приятие № 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку  принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых программ, их формирования и  реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых

программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «	     »      _	20	года

(представляется по итогам года, 15-го  числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план |  |  | факт |  | отклонение (процентов |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | прочие источники | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Главы Долотинского

сельского поселения

от 30.12.2009 № 97

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации  долгосрочных целевых программ муниципального

образования «Долотинское сельское поселение»

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Долотинское сельское поселение» (далее - долгосрочных целевых программ) определяют  правила проведения ежегодной  оценки мероприятий  долгосрочных целевых программ.

2 Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется  муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором)  по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в  сектор экономики и финансов Администрации поселения в составе ежегодного отчета  о ходе  работ по  долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы по форме в соответствии  приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов Администрации поселения также пояснительную записку, содержащую основные  сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об  объеме  затраченных  на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) для проведения  оценки эффективности  реализации долгосрочной целевой  программы использует целевые индикаторы  и показатели, содержащиеся в  паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях  деятельности получателей бюджетных средств.

В процессе  проведения оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых   программ  осуществляется  сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте  программы и докладах  о  результатах  и основных направлениях деятельности получателей бюджетных  средств.

6. Оценка эффективности   реализации  долгосрочных целевых программ  должна содержать общую оценку вклада долгосрочной  целевой программы в экономическое развитие поселения,  а также  оценку эффективности  расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной  целевой программы в экономическое развитие поселения  должна содержать  оценку социальных,  экономических и (или)  экологических  последствий от реализации долгосрочной целевой  программы.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое  развитие  поселения производится  по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия  запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность  долгосрочной целевой программы  определяется  как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней  вследствие реализации долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных  обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности  реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по  долгосрочной целевой  программе анализируется  сектором экономики и финансов Администрации поселения. По результатам указанной оценки  сектор  подготавливает  заключение о целесообразности  дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики и финансов  Администрации поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности  реализации долгосрочных целевых программ за истекший  отчетный год и представляет  на рассмотрение Главе Долотинского сельского поселения в срок, определенный  Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления  проекта бюджета  Долотинского сельского поселения на плановый период.

9. Сектор экономики и финансов Администрации  поселения  вправе внести  на рассмотрение Главы  следующие проекты решений по каждой  долгосрочной  целевой программе, реализуемой  муниципальным заказчиком (муниципальным  заказчиком – координатором):

о приостановлении  реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Долотинского сельского поселения;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых  программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Долотинского сельского поселения.

Решения  Главы оформляются протоколом и являются  основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления  Главы Долотинского сельского поселения.

10. Отчеты о ходе работ по  долгосрочным целевым программам по результатам за год и весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Долотинского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации  долгосрочной  целевой программы за истекший период  и за весь период  реализации  программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении  целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы  финансовых ресурсов подлежат обнародованию на информационных стендах  Долотинского сельского поселения.

Приложение

к порядку  проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых

программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ
за отчетный  финансовый год и за весь период  реализации   годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | год | год | год | всего | год | год | Год |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой про г рам мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель      	           _________________Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель         ______________________________           _________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.