Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской  области

- Постановление

15.12.2016                                             № 35/1	                               х.Молаканский

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2017 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 15.12.2016 № 35/1

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. ««Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 621,3 | - | - | - | 621,3 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. организация уличного освещения | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 2017 | 589,2 | - | - | - | 589,2 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. техническое обслуживание линий уличного освещения | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 2017 | 32,1 | - | - | - | 32,1 | - |
| 4 | Контрольное событие подпрограммы 1.1 | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Оплата за освещение улиц и поддержку линий уличного освещения Долотинского сельского поселения | 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 135,0 | - | - | - | 135,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 2017 | 135,0 | - | - | - | 135,0 | - |
| 7 | Контрольное событие подпрограммы 2.1 | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Оплата за работы по благоустройству территории Долотинского сельского поселения | 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 141,4 | - | - | - | 141,4 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 2017 | 141,4 | - | - | - | 141,4 | - |
| 10 | Контрольное событие подпрограммы 2.1 | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 897,7 | - | - | - | 897,7 | - |