Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской  области

- Постановление

15.12.2016                                             № 35/5	                               х.Молаканский

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2017 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», от 24.10.2013 № 92«Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика»  на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 15.12.2016  № 35/5

План

реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2017 год

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 2017 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное собьытие подпрограммы 1.1. | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Организация и проведение социологического исследования Долотинского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в средствах массовой информации» | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ. | 2017 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - |
| 9 | Контрольное событие подпрограммы 2.1 | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Размещение информации о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник» | 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - |