Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской  области

- Постановление

19.12.2017                                            № 111/4                        х.Молаканский

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Развитие культуры, физической

культуры и спорта» на 2018 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», от 24.10.2013 № 90«Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»  на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 19.12.2017 № 111/4

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2018 год

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 1317,5 | - | 557,9 | - | 759,6 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2018 | 1317,5 | - | 557,9 | - | 759,6 | - |
| 4 | Контрольное событие подпрограммы 1.1 | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | исполнение показателей деятельности по обслуживанию населения | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие физической культуры и спорта в Долотинском сельском поселении | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 2018 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 7 | Контрольное событие подпрограмм 2.1 | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | выросшее число граждан, занимающихся физической культурой и спортом и количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 1318,5 | - | 557,9 | - | 760,6 | - |