РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                                          № 33                            х.Молаканский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                             Е.Н.Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена  постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 №92

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Долотинского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Долотинского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления три специалиста прошли проверку знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» в объеме 40 часов.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Долотинского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» составили:

официальная публикация нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» - 50,7 тыс. руб.;

обучение сотрудников – 0,0 тыс. руб.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций»:

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»; 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих»; 13. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения»).

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия                 (2.1.«Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Долотинского сельском поселении»;2.2. «Официальная  публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения, проектов актов и иных информационно-правовых материалов на официальном сайте поселения и в средствах массовой информации»).

Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете            «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключен 1 договор по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Долотинского сельского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 70,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 50,7 тыс. руб. (72,4 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» план соответствует фактическим показателям и составил 10,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 50,7 тыс. руб., плановые значения – 60,0 тыс. руб. (84,5 %)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2016 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по трем показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию» составил 30 %, при плане 100 %. Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Долотинского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2017 года. В результате не проведенного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении, повышение квалификации лиц, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по 4 показателям (индикаторам).

Не в полном объеме достигнут показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», при плановом значении 100 %, фактический показатель 0 %.

По показателю «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» при плане 25% фактический показатель 66%.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2017 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 05.05.2016 № 92 «О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика».

2. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.06.2016 № 120 «О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика».

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 28.12.2015 №110 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2016г. было запланировано-70,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 50,7 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 60 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом = 0,8

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм = 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 50,7/70 = 0,72.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис =0,9.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,9*0,5+0,8*0,3+0,9*0,2=0,87

С учетом данных результатов в 2016 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 70,0 | 70,0 | 50,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 70,0 | 70,0 | 50,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 60,0 | 60,0 | 50,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 50,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в СМИ» | всего | 60,0 | 60,0 | 50,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 50,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Долотинского сельского поселения | единицы | - | 59 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на IIквартал 2017 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 14,2 | 100 | - | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 71,4 | 14 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинского сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 100 | 100 | - | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 100 | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | проценты | - | 14,0 | - | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | 71 | 25 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 100 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2017 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

Таблица 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л. | За отчетный период муниципальные работники прошли обучение по программе «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность» № 929 от 11.07.2016г; По программе «Управление государственными и муниципальными закупками. Обеспечение деятельности контрактных управляющих», договор №154 от 12.12.2016г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация, создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 50,7 | 50,7 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л, | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2017 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения, проектов правовых актов Долотинского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключен договор по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 60,0 | 60,0 | 50,7 | 50,7 | 9,3тыс. руб. средства расходовались по мере необходимости. |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л | Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | - |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 50,7 | 50,7 | 19,3 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Долотинского сельского поселения Глава – Е.Н.Кудинова ведущий специалист Богураева О.Л. | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 50,7 | 50,7 | 19,3 тыс. рублей |