РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017	                                                       № 34                                          х.Молаканский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н.Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 34

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 91.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2016 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- оформлены 4 стенда по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Защитные сооружения гражданской обороны;

7) Ветеринарная служба сообщает;

8) Уголок гражданской защиты;

- проведено 10 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1)  О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории. Утверждение плана работы комиссии на 2016 год;

2) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2016 года и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров;

3) О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2016 г. и выработке комплекса мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей на водных объектах;

4) О мероприятиях по предупреждению африканской чумы свиней и гриппа птиц;

5) Утверждение перечня потенциально опасных объектов;

6) О мерах по подготовке к размещению на территории поселения граждан, прибывающих из республики Украина;

7) О введении режима ЧС на территории поселения;

8) О предупреждении и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

9) Об устранении последствий неблагоприятных погодных условий;

10) О проведении всероссийской тренировки по ГО и ЧС;

- на 12 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Долотинского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, однако они не были приобретены в связи невыполнение доходной части бюджета.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлено 4 предупреждающих знака «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основных мероприятия. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 116,4 тыс. руб., израсходовано 90,4тыс. руб. (77,6%).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» план – 15,0 руб., фактических расходов не было, в связи с невыполнением доходной части бюджета. Срок оплаты перенесен на 2017 год.

израсходовано 96,5 тыс.  руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» план – 86,4 руб., израсходовано 76,4 тыс.  руб.,

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» израсходовано 14,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение 9 показателей (индикаторов).

По 6 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор) 1.2 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» при плановом значении (3 единицы) не выполнен. Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполнением доходной части бюджета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

Показатель (индикатор) 1-1

Показатель (индикатор) 2-0

Показатель (индикатор) 1.1-0

Показатель (индикатор) 1.2-0

Показатель (индикатор) 2.1-1

Показатель (индикатор) 2.2-0

Показатель (индикатор) 3.1-1

Показатель (индикатор) 3.2-1

Показатель (индикатор) 3.3-1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы = 0,55

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,55, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом=0,71

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,71, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения Красносулинского района

СРм=0,71

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=90,4:116,4=0,77

Эффективность использования средств бюджета района

Эис = 0,71

степень соответствия запланированному уровню расходов является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается:

УРпр = 0,62

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Долотинского сельского поселения | человек | 2 | 2 | 0 | - |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 2 | 3 | 0 | Закупка современных образцов средств индивидуальной защиты планируется на 2017 год |
| 1.2. | Количество населения, обученного в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | единиц | 0 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества пожаров | единиц | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.2. | Количество приобретенных средств пожаротушения | человек | 3 | 3 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 3.2. | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | единиц | 8 | 8 | 12 | на 12 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 3.3. | Количество приобретенных и установленных запрещающих знаков | единиц | 6 | 6 | 3 | - |

-------------------------------

- Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 116,4 | 116,4 | 90,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,4 | 116,4 | 90,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 86,4 | 86,4 | 76,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 86,4 | 86,4 | 76,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | всего | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 15,0 | 15,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 15,0 | 15,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 тыс. руб. Средства расходовались по мере необходимости. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | оформлены 2 стенда по ГО и ЧС; проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ; на 12 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 тыс. руб. Средства расходовались по мере необходимости - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | Проведена разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | X | X | X | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 76,4 | 10,0 тыс. руб. |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | в Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителя; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 тыс. руб. Средства расходовались по мере необходимости. |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 76,4 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | Проведена разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л.. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 тыс. руб. Средства расходовались по мере необходимости |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | установлено 4 предупреждающих знаков «Купаться запрещено»; оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 тыс. руб. Средства расходовались по мере необходимости - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 116,4 | 116,4 | 90,4 | 90,4 | 26,0 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Долотинского сельского поселения (Глава Администрации Кудинова Е.Н. Ведущий специалист Богураева О.Л.) | X | X | X | 116,4 | 116,4 | 90,4 | 90,4 | 26,0 тыс. руб. |