РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                                        № 36                                             х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения ««Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н.Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 36

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения ««Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Долотинского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Долотинского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения ««Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Долотинскогосельского поселения от 24.10.2013 № 90, ответственным исполнителем и участниками в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Долотинскогосельского поселения;

- работниками библиотеки было разработано и проведено 35 массовое мероприятие, которые посетили 1070 человек; проведены литературные и поэтические вечера;

- работниками сельского дома культуры было проведено 102 культурно-досуговых мероприятия, количество участников мероприятий составило 3 530 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 71-годовщины Великой Победы, «Года Российского кино»;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 17194 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии;

- сельским домом культуры проведено 102 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 3 530 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 92 участника;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Стоп-кадр», «Почемучка», «Хозяюшка», «Акварелька».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – ««Развитие культуры» ;

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта»».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие библиотечного дела»:

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Красносулинского района «Библиотека Долотинского сельского поселения».

Работниками библиотеки было разработано и проведено 35 массовое мероприятие, которые посетили 1070 человек; проведены литературные и поэтические вечера.

Ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации.

Фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 17194 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Долотинский сельский Дом культуры». Однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг обеспечено не в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность.

Работниками сельского дома культуры было проведено102 культурно-досуговых мероприятия, количество участников составило 3 530 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 71-годовщины Великой Победы, «Года Российского кино».

Проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей.

Ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры.

Сельским домом культуры проведено 102 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 3530 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 92 участника;

Организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Стоп-кадр», «Почемучка», «Хозяюшка», «Акварелька».

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» Основное        
мероприятие 2.1 «Развитие физической культуры и спорта »не выполнены в полном объеме.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, образовалась кредиторская задолженность по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг по основному мероприятию 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 1413,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 166,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 1 246,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1230,8 тыс. рублей или 87,0 процента.

По подпрограмме 1 мероприятия 1:«Библиотечное обслуживание» объем финансового обеспечения, составил 541,05  тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 83,25 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 457,8 тыс. рублей;

По мероприятию 1.2«Организация досуга» объем финансового обеспечения, составил 867,35 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 83,25 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 784,1 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 689,75 тыс. рублей (79,5 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 83,25тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 606,45 тыс. рублей.

фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 1230,8 тыс. рублей (87,0 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 166,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1064,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» Основное        
мероприятие 2.1 «Развитие физической культуры и спорта » было запланировано– 5,0 тыс. руб. фактическое освоение средств основного мероприятия по итогам 2016 года составило 0,0 тыс. рублей (0,0 процента),

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2016 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 5 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) исполнен с отклонением.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу 6 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 29.01.16 № 10, от 25.02.2016 № 26, от 25.05.2016 № 95, от 01.08.2016 № 136, от 15.11.2016 № 33, от 12.12.2016 № 53.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 30.12.2015 № 119 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год, проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 6 целевых показателей 5 показателей достигли своих плановых значений; 1 показатель не достиг плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:6= 0,83. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинскогосельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3417,9:3666,3= 0,93;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,93=1,08.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,83*0,5+1,0*0,3+1,08*0,2=0,93.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | ед. | 1046 | 900 | 990 | Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 16800 | 13000 | 17194 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 54,2 | 74,7 | 78,2 | В связи с выплатой работникам МБУК «БДСП» пособий при ликвидации учреждения |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 8,0 | 6,0 | 8,1 | Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 16,8 | 13,0 | 17,1 | В связи с сокращением числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1,03 | 0,02 | 1,1 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 г.

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 1413,4 | 1413,4 | 1230,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1246,9 | 1246,9 | 1064,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | всего | 541,05 | 541,05 | 541,05 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 83,25 | 83,25 | 83,25 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 457,8 | 457,8 | 457,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | всего | 541,05 | 541,05 | 541,05 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 83,25 | 83,25 | 83,25 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 457,8 | 457,8 | 457,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 867,35 | 867,35 | 689,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 83,25 | 83,25 | 83,25 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 784,1 | 784,1 | 606,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего | 5,0 | 5,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего | 5,0 | 5,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Глава Администрации Е.Н.Кудинова Директор МБУК «БДСП» Кручинина О.В. | X | X | X | 1408,4 | 1408,4 | 1230,8 | 207,9 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Глава Администрации Е.Н.Кудинова Директор МБУК «БДСП» Кручинина О.В. | За 2016 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 17194 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 541,05 | 541,05 | 541,05 | 23,6 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации Е.Н.Кудинова Директор МБУК «Долотинский СДК» Кручинина О.В. | Проведено 102 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день знаний), организовано 6 выставок. Количество участников мероприятий составило 3530 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 72участника. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 867,35 | 867,35 | 689,7 | 184,6 | 177,5 тыс. рублей связи с отсутствием фактических расходов - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Е.Н.Кудинова Директор МБУК «БСП» Кручинина О.В. Директор МБУК «Долотинский СДК» Кручинина О.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Е.Н.Кудинова | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 тыс. рублей связи с отсутствием фактических расходов - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Глава Администрации Е.Н.Кудинова | привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение спортивного инвентаря. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. рублей связи с отсутствием фактических расходов - |
| 8 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Е.Н.Кудинова Директор МБУК «Долотинский СДК» Кручинина О.В.. | Школьные команды Долотинского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы). Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1413,4 | 1413,4 | 1230,8 | 207,9 | 177,5 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Долотинскогосельского поселения Глава Администрации Е.Н.Кудинова | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Долотинского сельского поселения» - Директор МБУК «БДСП» Кручинина О.В. | X | X | X | 541,05 | 541,05 | 541,05 | 23,6 | - |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Долотинский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Долотинский СДК» Кручинина О.В.. | X | X | X | 867,35 | 867,35 | 689,7 | 184,6 | 177,5 тыс. рублей |