РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018	                                                      № 15/2                                      х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского  сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 05.03.2018 № 15/2

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В соответствии с Перечнем государственных программ Долотинского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 69, Администрация Долотинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 94. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 15.12.2016 № 35/7 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса, составления и организации исполнения бюджета поселения.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Долотинского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2017 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 9506,7 тыс. рублей, в том числе собственные – 2151,8 тыс. рублей.

За 2017 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 7484,8 тыс. рублей, что составляет 64,9 процента от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 7136,1 тыс. рублей или 64 процента к плану.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 935,8 тыс. рублей (8,1процент от всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2017г. №57«О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет Долотинского сельского поселения Красносулинского района на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Долотинского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Долотинского сельского поселения 14.11.2017. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Долотинском сельском поселении постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 20.01.2016 № 9 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Долотинского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2017 году внесены изменения в бюджетный прогноз Долотинского сельского поселения на 2017-2022 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 10.09.2007 № 13 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования «Долотинское сельское поселение»».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 26.04.2017 № 33 «Об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год», На официальном сайте Долотинского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам бюджета поселения «Об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год» и «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Долотинского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2.

Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное финансовое планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом - Долотинского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном году, реализованы в полном объеме.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки».

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения  составили 2151,8 тыс. рублей и исполнены к годовому плану на 59,5 процентов. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены  22 заседания, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 107,1 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2018 составила 1064,5 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических и юридических лиц.

1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными  программами».

Начиная с 2014 года, Долотинское сельское поселение планирование и исполнение бюджета поселения осуществляло по программному принципу. Администрацией Долотинского сельского поселения утверждено 8 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Долотинского сельского поселения (постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 69).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2017 году направлено 11149,3 тыс. рублей, или 
96,6 процентов от общего объема расходов бюджета поселения. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,2 процента.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Долотинского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2017 года приняты следующие решения Собрания депутатов:

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 10.09.2007 № 13 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования «Долотинское сельское поселение»» от 23.05.2017 
№ 48, от 30.11.2017 № 48. В решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесен ряд изменений.

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения в объеме 5,0 тыс. рублей, или 0,2 процента от расходов бюджета поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной  власти, не превышающий 3 процентов от общего объема расходов бюджета поселения.

В течение 2017 года предоставление указанных средств не осуществлялось.

2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой 
на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2017 год.

2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

В рамках данного мероприятия соглашений по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения не заключалось.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

Проведены публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения бюджет Долотинского  сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В ходе исполнения бюджета подготовлено 8 решений о внесении изменений в бюджет Долотинского  сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2017 год составило 7 494,8 тыс. рублей или 64,9 к плановым назначениям. Главным распорядителем средств бюджета поселения обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.

По подпрограмме 3 все мероприятия выполнены в полном объеме: Предельный объем муниципального долга Долотинского  сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского  сельского поселения от 15.12.2016 № 35/7 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации Долотинского  сельского поселения проводились в соответствии с утвержденным графиком. В 2017 году планировалось проведение 22 заседаний, проведено 22 заседаний. Было приглашено 72 физических лица. Сумма задолженности – 273 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения 51 тыс. рублей.

Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Администрацией Долотинского  сельского поселения утверждено 8 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Долотинского  сельского поселения (постановление Администрации Долотинского  сельского поселения от 06.09.2013 № 69).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Долотинского  сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», применяется программная бюджетная классификация. На реализацию принятых муниципальных программ в 2017 году направлено 11149,3 тыс. рублей, или 96,6 процента от общего объема расходов бюджета поселения. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 64 процента.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, приняты своевременно. Приняты решения Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения:

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения от 10.09.2007 № 13 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  муниципального образования «Долотинское сельское поселение» от 23.05.2017 № 38, от 30.11.2017 №48;

Принято 8 решений Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского  сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Долотинского  сельского поселения Краcносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. Нарушений по срокам и качеству составления отчетов об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района не установлено.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Долотинского  сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского  сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского  сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в 2017 году составили 0 процентов.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2017 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году за счет средств бюджета поселения составил 4286,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4255,0 тыс. рублей, или 99,2 процента.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Долотинского  сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2017 году предусмотрено 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 7 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7:7 = 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского  сельского поселения Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4255:4286=1,0;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0..

Уровень реализации муниципальной программы признан хорошим.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста, расходные обязательства бюджета поселения исполнены.

Вместе с тем все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Долотинского  сельского поселения.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Долотинского  сельского поселения от 15.12.2016 № 35/7 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2017 № 57 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Долотинского сельского поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2017 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. |  |  | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 59,5 процентов; достигнуто устойчивая положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Формирование расходов бюджета Долотинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2017 |  | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  |  | На 2017 год бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В.. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2017 |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Долотинскогосельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2017 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Долотинского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Резервный фонд Администрации Долотинского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Бюджетные средства своевременно выделяются по решениям Администрации Долотинского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. |  | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2017 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год. |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2017 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2017 |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Долотинского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств |  |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2017 |  | сохранение объема муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ |  | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Давыдова О.В. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2020 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2017 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения произведено в пределах нормативов, установленных БК РФ |  | - |

- Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 4286,0 | 4255,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4269,4 | 4238,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4286,0 | 4255,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4269,4 | 4238,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | всего | 4286,0 | 4255,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4269,4 | 4238,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | - | да | нет | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Долотинском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | - | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | - | 3615,3 | 2151,8 | В связи с неплатежеспособностью населения |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Долотинского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 87,0 | 87,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | - | 95 | 89 | В связи с неисполнением бюджета поселения по доходам |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Долотинского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | - | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Долотинского сельского поселения и снижением недоимки | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Долотинского сельского поселения от 28.11.2013 № 113 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Долотинском сельском поселении на 2013 - 2017 годы». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Формирование расходов бюджета Долотинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Долотинского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 10884,8 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период на федеральном и областном уровне до настоящего времени не принят. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» действие положений пунктов 5 и 6 статьи 170.1 (Долгосрочное бюджетное планирование) Бюджетного кодекса Российской Федерации по представлению и утверждению проекта бюджетного прогноза приостановлено до 1 января 2017 года | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Х | Х | Х | 4286,0 | 4286,0 | 4255,0 | 384,9 | 30,8 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Разработано 12 нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Долотинского сельского поселения | Глава поселения Кудинова Е.Н. | п Резервный фонд Администрации Долотинского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Обеспечение деятельности Администрации Долотинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4286,0 | 4286,0 | 4255,0 | 384,9 | 30,8 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах |
|  | Основное мероприятие 2.4: Межбюджетные трансферты из бюджета Долотинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Глава поселения Кудинова Е.Н. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.1 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов Долотинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов Долотинского сельского поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования Долотинского сельского поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Долотинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель Долотинского сельского поселения | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.3. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения «Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района» и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие2.5: Организация планирования и исполнения расходов бюджета | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Глава поселения Кудинова Е.Н. |  | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения» | Глава поселения Кудинова Е.Н..) | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
| . | Основное мероприятие 3.1: Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Долотинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава поселения Кудинова Е.Н. | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2: Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Предельный объем муниципального долга Долотинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Долотинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 4286,0 | 4286,0 | 4255,0 | 384,9 | 30,8 тыс. руб. |