РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                                      №  15/5                                   х . Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2017год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского  сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 05.03.2018 № 15/5

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

В целях выполнения мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения», в 2017 году был заключен и оплачен муниципальный контракт по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в п. Первомайский.   Фактическое освоение средств  составило 100%.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от  15.12.2016  № 35/6.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное   мероприятие 1.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу»  были заключены и оплачены муниципальные контракты на   проведение проверки достоверности сметных нормативов  выполнено на 100%.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 15.12.2016 № 35/6 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 1 контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным факторам, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление межбюджетных трансфертов из Областного бюджета в бюджет Долотинского сельского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному.

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году за счет средств бюджета поселения составил 121,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 121,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2017 году предусмотрено 3 показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3 = 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Божковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 121,7: 121,7=1,0;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,000.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Долотинского сельского поселения.

Раздел 9.Информация о результатах реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации  Долотинского сельского поселения в 2017 году не предусматривались.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктуры | процент | 0,0 | 80,2 | 80,2 |  |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему | процент | 0,0 | 110,6 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес введенный общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент | 2,92 | 3,13 | 9,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 0,0 | 20,0 | 7,3 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 1.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв.м | 64,3 | 20,0 | 8,6 |  |
| 1.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв.м | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 1.4 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 32 | 619 | 48 |  |
| 1.5 | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 51,26 | 22,9 | 22,9 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество управления муниципальной программой | процент | - | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2017 год

Сведения   об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» | всего | 121,7 | 121,7 |  | 121,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | бюджет района | - | - |  | - |
|  | бюджеты поселений | 121,7 | 121,7 |  | 121,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  | - |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | всего | 121,7 | 121,7 |  | 121,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | бюджет района | - | - |  | - |
|  | бюджеты поселений | 121,7 | 121,7 |  | 121,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  | - |
| О.М. 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | всего | - | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | бюджет района | - | - |  | - |
|  | бюджеты поселений | - | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |  | - |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - | - |
|  | бюджеты поселений | - |  | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - | - |
| О.М. 2.1. «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения» | всего | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - | - |
|  | бюджеты поселений | - |  | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - | - |