РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 	                                                       № 15/6                                                 х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского  сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 05.03.2018 № 15/6

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения; переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Долотинского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения и электротоваров, ремонту уличного освещения.

Оплата электроэнергии за уличное освещение  производится своевременно

По основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 4 субботника; работы по ликвидации несанкционированных свалок; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- согласно утвержденного плана по благоустройству территории Долотинского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов.

В рамках основного мероприятия. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций;

- обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения,

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей;

-обрезка деревьев.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Постановленим Администрации Долотинского сельского поселения от 15.12.2016 № 35/1 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключены  договора на проведение  мероприятий по  замене и приобретению ламп уличного освещения.; приобретение эл. товаров.; проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан; уборка мусора; обкос сорной растительности; обрезка деревьев.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, которое способствовало реализации всех мероприятий программы..

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 914,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 842,1 тыс. рублей (92%).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 5  показателям (индикаторам) (№ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) достигнуты запланированные результаты, 4 показателя (№1,1.1,1.2,1.3) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 2.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 22.02.2017 № 24, от 23.06.2017 № 66, от 16.11.2017 № 101.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2016 № 51«О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8.

Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достиг плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:8= 0,625. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 842,1 : 914,7 = 0,920;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,920=1,086.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0.625*0,5+1,0*0,3+1,086*0,2=0,82.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о среднеэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Долотинского сельского поселения.

Раздел 9.

Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2017 № 111/1 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания  депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2017 № 57 «О бюджете  Долотинского  сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018-2020 годах.

.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

Сведения о достижении значений

показателей (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 19,0 | 21,0 | 21 | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 90,0 | 90,0 | 30,0 | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |
| 2.1. | Озеленение | 1000 Кв.м. | 1,1 | 1,5 | 1,5 | - |
| 2.2 | Кол-во вывезенного мусора и грунта | Куб. м. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2.3 | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | штук | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.4 | Содержание памятников и обелисков | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |
| 3.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 80,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.2 | Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

При

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 914,7 | 842,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 98,0 | 98,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 816,7 | 744,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | всего | 401,3 | 390,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 401,3 | 390,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 369,2 | 363,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 369,2 | 363,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 32,1 | 27,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 32,1 | 27,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | всего | 40,0 | 24,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 24,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 40,0 | 24,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 24,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | всего | 473,4 | 427,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 98,0 | 98,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 375,4 | 329,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 473,4 | 427,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 98,0 | 98,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 375,4 | 329,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 12 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 401,3 | 401,3 | 390,9 | 390,9 | 10,4 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие1.1: организация уличного освещения. | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 369,2 , | 369,2 | 363,5 | 363,5 | 5,7 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие1.2: техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2017 | 30.122017 | 32,1 | 32,1 | 27,5 | 27,5 | 4,6 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 30.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 24,1 | 24,1 | 15,9 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие2.1: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 40,0 | 40,0 | 24,1 | 24,1 | 15,9 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 30.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 473,4 | 473,4 | 427,1 | 427,1 | 46,3 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие3.1: «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 473,4 | 473,4 | 427,1 | 427,1 | 46,3 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ заключение 2 договоров | Х | 30.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 914,7 | 914,7 | 842,1 | 842,1 | 72,6 тыс. руб. |