РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 	                                                       № 15/7                                         х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского  сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 05.03.2018 № 15/7

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты

достигнутые за отчетный год.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 91, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 6 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Ветеринарная служба сообщает;

- проведено 8 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1.1.О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Долотинского сельского поселения в 2017 году.

2.Об исполнении требований законодательства при использовании опасного производственного объекта ОАО «Замчаловский антрацит»

3.Об обстановке с пожарами на территории Долотинского сельского поселения и мерах по ее стабилизации.

2. 1.Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в условиях весеннего половодья на территории Долотинского сельского поселения.

2.О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года.

3. 1.Об обеспечении пожарной безопасности и выполнение первичных мер пожарной безопасности в период подготовки к пожароопасному периоду. Своевременном установлении особого противопожарного периода.

2.Об эксплуатации шахтного предприятия-банкрота Замчаловская.

4. 1.О готовности к летнему купальному сезону 2017 на территории сельского поселения.

2.О состоянии готовности органов управления и сил поселенческого РСЧС к летнему пожароопасному периоду 2017 года на территории сельского поселения.

5. 1. Об обстановке с пожарами  и мерах по их предупреждению на территории поселения .

2. О ходе летнего купального сезона 2017 года, необорудованных местах купания населения, нечастных случаях на воде на территории поселения.

3. Разработка паспортов территорий населенных пунктов.

6. 1. Об организации дополнительных профилактических мероприятий по стабилизации обстановки с техногенными пожарами на территории Долотинского сельского поселения.

2. О проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения загораний и пожаров в местах с массовым нахождением людей на территории Долотинского сельского поселения.

7. 1. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

- 8. Об итогах пожароопасного периода 2017, задачах по обеспечению пожарной безопасности на 2017-2018 годов.

- О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников. Осуществление контроля за хранением, продажей и использованием пиротехнических изделий. Обеспечение пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников. Недопущение гибели людей на пожарах. Усиление профилактических мероприятий.

- на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»:

Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 15.12.2016 № 35/2 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Оформлены 6 стендов по пожарной безопасности, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, противопожарная сигнализация. Огнетушители обновлены.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Улучшены оперативные возможности аварийно-спасательного формирования на территории  Долотинского сельского поселения.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является поступления доходов в бюджет поселения.

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году за счет средств бюджета поселения составил 24,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4,0 тыс. рублей, или 16,6 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 1 показателя муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достиг плановые значения 1 показатель.;

1 показатель подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности» достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 2.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 1 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 28.04.2017 № 47.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8

Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4,0:24,0=0,166;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,166=6,024.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+6,024*0,2=2,00.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Все три основных мероприятия, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9

Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 15.12.2016 № 35/2 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания  депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2016 № 51 «О бюджете  Долотинского  сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018-2020 годах.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Долотинского сельского по

селения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение

безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Долотинского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 80 | 80 | 95 |  |
| 3. | Количество приобретенного противопожарного инвентаря | проценты | 75 | 75 | - | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| 4. | Количество приобретенных и установленных запрещающих знаков на водных объектах | проценты | 80 | 80 | 93,3 | В связи с увеличением стоимости одного запрещающего знака |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.2 | Количество противопожарного инвентаря | проценты | 75 | 75 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятий | единиц | 15 | 15 | 10 | - |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 3 | 5 | - | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| 2.3 | Охват населения оповещаемого муниципальной системы оповещения | Тысяч человек | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Долотинского сельского поселения | единиц | 12 | 12 | 10 |  |
| 3.2 | Количество запрещающих знаков на водных объектах | проценты | 80 | 80 | 93,3 | В связи с увеличением стоимости одного запрещающего знака |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Долотинского сельского по

селения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение

безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 24,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 24,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 10,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения» | всего | 10,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 14,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 14,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» отчетный период 12 мес. 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 тыс. руб. по фактически выставленных счет-фактур |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Оформлены 3стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 30.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 2.1: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Осуществление функций по обеспечению предупрежденя и ликвидации последствий ЧС в Долотинском сельском поселении | 01.01.2017 | 30.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.12.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | Х | 30.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 14,0 | 14,0 | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 3.1 : предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 14,0 | 14,0 | - | - | Отсутствие необходимости в проведении мероприятий |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Установлено 4 запрещающих знака на водных объектах | Х | 30.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0тыс. руб. |