РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019	                                                            №  33                                  х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                                   Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 28.03.2019  № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Долотинского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Долотинского сельского поселения, обеспечения свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Долотинского сельского поселения; привлечения к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Долотинского сельского поселения, пропаганды здорового образа, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №90 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Долотинского сельского поселения;

- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Создание благоприятных условий  для организации культурного досуга  жителей Долотинского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы.

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Расходы бюджета МБУК «Долотинский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1158,1 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры было заключено 14 договоров.

Мероприятия 2018 года прошли в рамках объявленного Президентом РФ Года волонтера.

Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки  рисунков «Осень», «Ромашковое настроение»,  выставки поделки своими руками «Осенняя фантазия», викторины различной тематики, акция «Подарите ребёнку игрушку» , акция – призыв с демонстрацией фильма антинаркотической направленности «Десять причин , по которым не стоит употреблять наркотики», киноакция «Кинематограф против наркотиков», антитабачный квест «Нет табаку», всероссийская акция «Бессмертный полк», акция (День народного единства) «Кто,если не мы», мероприятие по профилактике употребления наркотических веществ «Предупреждение вредных привычек у подростков», спортивная программа «Я выбираю спорт»,  конкурсно -   игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Остров детства», «Путешествие в страну светофория», рыцарский турнир «Нормы этикета», урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», неделя добра «Доброта приносит людям радость», рождественский вечер «Семейные традиции» .Вечер отдыха «Пусть наша доброта согреет ваши души», посиделки (День семьи) «Тепло родного очага», вечер отдыха с чаепитием «Раз в крещенский вечерок», праздник для мам «Милая улыбка моей мамы», концертная программа ко дню матери «Для тебя любимая». Конкурсно - развлекательная программа «О любви» ,Праздничная программа «С Днём культуры» ,Конкурсная программа «Мамино счастье», «По секрету всему свету», Игровая программа «Весёлый маскарад»; Экологическая программа «Планета наш дом»; ;Праздничный концерт «С праздником победы», «Солдатам отечества», «Дарите женщинам цветы», митинг с участием тружеников тыла «Девятый день большого мая», концертная программа ко дню любви, семьи и верности «Ромашковое настроение» ;Праздник хутора «Мой хуторок – ты капелька России»; Концерт «Село - тебя я воспеваю». Ко  дню единства к ноябре  были проведены  праздничные мероприятия ;  Конкурс поделок  из природного  материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра «Подарим радость детям». Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «Стоп-СПИД»,  познавательная программа «За здоровый образ жизни»,. Новогодняя выставка поделок «Зимние узоры» Новогодний утренник «Верь! И чудо приключится», театрализованное представление «Приключение у новогодней ёлки», поздравление детей из многодетных семей «С Новым Годом», новогодний карнавал и др.

Было проведено мероприятий 98, количество посетителей 4702 человек. Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, Вечер общения «Проблемы толерантности в современном мире», профилактическое мероприятие «Моя жизнь в моих руках», возложение цветов и венков к могиле солдат «Слава тебе, солдат !», день информации  темы:, «Терроризм – угроза всего общества» , «Мир против террора»

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие физической культуры и спорта» выполнено в полном объеме. Проведение спортивных, спортивно – игровых  соревнований, турниров. Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: (день физкультурника) «Движение – это жизнь», «К новым рекордам в труде и спорте» , День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»;Спортивно-оздоровительная зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть» , спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота»,  спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Папа, мама я – спортивная семья».

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 1395,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 516,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 879,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 24.12.2018 №87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2017 №57 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1395,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1395,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 516,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 879,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1394,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 516,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 878,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,1 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым с незначительным отклонением.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» – 900, 910.

Показатель 2 «Доля граждан   систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Долотинского сельского поселения» – 27%, 27%.

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 30 %, 31%.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%, 100%.

Показатель 2.1 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности» – 50%, 50%.

Показатель 2.2 «Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи» – 30%, 30%.

Показатель 2.3 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» – 20%, 20%.

Показатель 2.4 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей» – 5%, 5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1394,2 тыс. рублей / 1395,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 0,1 тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Долотинского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Долотинского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Осень», «Ромашковое настроение», выставки поделки своими руками «Осенняя фантазия», викторины различной тематики, акция «Подарите ребёнку игрушку» , акция – призыв с демонстрацией фильма антинаркотической направленности «Десять причин , по которым не стоит употреблять наркотики», киноакция «Кинематограф против наркотиков», антитабачный квест «Нет табаку», всероссийская акция «Бессмертный полк», акция (День народного единства) «Кто,если не мы», мероприятие по профилактике употребления наркотических веществ «Предупреждение вредных привычек у подростков», спортивная программа «Я выбираю спорт», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Остров детства», «Путешествие в страну светофория», рыцарский турнир «Нормы этикета», урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», неделя добра «Доброта приносит людям радость», рождественский вечер «Семейные традиции» .Вечер отдыха «Пусть наша доброта согреет ваши души», посиделки (День семьи) «Тепло родного очага», вечер отдыха с чаепитием «Раз в крещенский вечерок», праздник для мам «Милая улыбка моей мамы», концертная программа ко дню матери «Для тебя любимая». Конкурсно - развлекательная программа «О любви» ,Праздничная программа «С Днём культуры» ,Конкурсная программа «Мамино счастье», «По секрету всему свету», Игровая программа «Весёлый маскарад»; Экологическая программа «Планета наш дом»; ;Праздничный концерт «С праздником победы», «Солдатам отечества», «Дарите женщинам цветы», митинг с участием тружеников тыла «Девятый день большого мая», концертная программа ко дню любви, семьи и верности «Ромашковое настроение» ;Праздник хутора «Мой хуторок – ты капелька России»; Концерт «Село - тебя я воспеваю». Ко дню единства к ноябре были проведены праздничные мероприятия ; Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра «Подарим радость детям». Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «Стоп-СПИД», познавательная программа «За здоровый образ жизни»,. Новогодняя выставка поделок «Зимние узоры» Новогодний утренник «Верь! И чудо приключится», театрализованное представление «Приключение у новогодней ёлки», поздравление детей из многодетных семей «С Новым Годом», новогодний карнавал и др. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Работа в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей. | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Совершенствование системы физического воспитания. Увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом. |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | Спортсмены Долотинского сельского поселения приняли участие в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории района. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ. Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: (день физкультурника) «Движение – это жизнь», «К новым рекордам в труде и спорте» , День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»;Спортивно-оздоровительная зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть» , спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота», спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Папа, мама я – спортивная семья». | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Всего | 1395,3 | 1395,3 | 1394,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 516,0 | 516,0 | 516,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 879,3 | 879,3 | 878,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 1394,3 | 1394,3 | 1394,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 516,0 | 516,0 | 516,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 878,3 | 878,3 | 878,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 1394,3 | 1394,3 | 1394,2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 900 | 900 | 910 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности Долотинского сельского населения | проценты | 27 | 27 | 27 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 25,0 | 30,0 | 31,0 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| 9 | Показатель 2.2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 30 | 30 | 30 | - |
| 10 | Показатель 2.3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 20 | 20 | 20 | - |
| 11 | Показатель 2.4. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | процент | 5 | 5 | 5 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | 1394,3 | 1394,3 | 1394,2 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Осень», «Ромашковое настроение», выставки поделки своими руками «Осенняя фантазия», викторины различной тематики, акция «Подарите ребёнку игрушку» , акция – призыв с демонстрацией фильма антинаркотической направленности «Десять причин , по которым не стоит употреблять наркотики», киноакция «Кинематограф против наркотиков», антитабачный квест «Нет табаку», всероссийская акция «Бессмертный полк», акция (День народного единства) «Кто,если не мы», мероприятие по профилактике употребления наркотических веществ «Предупреждение вредных привычек у подростков», спортивная программа «Я выбираю спорт», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Остров детства», «Путешествие в страну светофория», рыцарский турнир «Нормы этикета», урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», неделя добра «Доброта приносит людям радость», рождественский вечер «Семейные традиции» .Вечер отдыха «Пусть наша доброта согреет ваши души», посиделки (День семьи) «Тепло родного очага», вечер отдыха с чаепитием «Раз в крещенский вечерок», праздник для мам «Милая улыбка моей мамы», концертная программа ко дню матери «Для тебя любимая». Конкурсно - развлекательная программа «О любви» ,Праздничная программа «С Днём культуры» ,Конкурсная программа «Мамино счастье», «По секрету всему свету», Игровая программа «Весёлый маскарад»; Экологическая программа «Планета наш дом»; ;Праздничный концерт «С праздником победы», «Солдатам отечества», «Дарите женщинам цветы», митинг с участием тружеников тыла «Девятый день большого мая», концертная программа ко дню любви, семьи и верности «Ромашковое настроение» ;Праздник хутора «Мой хуторок – ты капелька России»; Концерт «Село - тебя я воспеваю». Ко дню единства к ноябре были проведены праздничные мероприятия ; Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра «Подарим радость детям». Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «Стоп-СПИД», познавательная программа «За здоровый образ жизни»,. Новогодняя выставка поделок «Зимние узоры» Новогодний утренник «Верь! И чудо приключится», театрализованное представление «Приключение у новогодней ёлки», поздравление детей из многодетных семей «С Новым Годом», новогодний карнавал и др. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1394,3 | 1394,3 | 1394,2 | 0,1 экономия по факту оказанных услуг |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей. рублей. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: (день физкультурника) «Движение – это жизнь», «К новым рекордам в труде и спорте» , День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»;Спортивно-оздоровительная зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть» , спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота», спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Папа, мама я – спортивная семья». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Проведены спортивные мероприятия. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1395,3 | 1395,3 | 1394,2 | 1,1 |
|  |  | Директор МБУК «Долотинский СДК» Борисова О.В. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | 1395,3 | 1395,3 | 1394,2 | 1,1 |